跟踪审计日志

（2019年04月）

工程名称：华中农业大学学生公寓（七期）项目

学校管理部门：华中农业大学基建处

设计单位：武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司

施工单位：民族建设集团有限公司

勘察单位：中南勘察设计院集团有限公司

跟踪审计单位：北京中建华投资顾问有限公司

编制人：尹晓东、叶志伟

审核人：詹卫军

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年04月11日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.施工车辆过车水槽开挖； 2.项目入口处门楼焊接； 3.树枝截至清运； 4.塔吊基础钢筋绑扎，垫层浇筑； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年04月15日 |
| 记录人 | 詹卫军、尹晓东 |
| 1.现场1、2#塔吊基础施工，钢筋绑扎完毕，模板制作完毕，下午开始浇筑混凝土； 工地入口处门口砌筑完毕，开始粉刷； 汽车过道路面浇筑完毕，侧面挡土墙钢筋绑扎中； 沥青操场破除厚度为，沥青面层：4~5cm 混凝土基层：10~12cm； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年04月16日 |
| 记录人 | 詹卫军、尹晓东 |
| 1.现场1、2#塔吊基础混凝土浇筑； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年04月18日 |
| 记录人 | 詹卫军、尹晓东 |
| 入口处门楼喷刷真石漆； 洗车槽挡土墙砌筑；（砖砌体采用的是现场步道砖） |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年04月19日 |
| 记录人 | 詹卫军、尹晓东 |
| 入口处门楼安装完毕； 洗车槽工字钢焊接中； 生活办公区安装完毕； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年04月22日 |
| 记录人 | 詹卫军、尹晓东 |
| 1.现场工人切割沥青混凝土路面； 2.汽车水槽工字钢焊接； 下午2点~4.30原始地貌标高测量；（与施工单位报送尺寸误差1~4cm） |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年04月23日 |
| 记录人 | 詹卫军、尹晓东 |
| 1.现场工人焊接汽车水槽工字钢，基本焊接完毕； 2.现场工人切割沥青混凝土路面； 3.塔吊基础1、2#基坑内抽水； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年04月24日 |
| 记录人 | 詹卫军、尹晓东 |
| 1.现场靠近2#塔吊处地面切割完毕，开始切割靠近1#塔吊地面； 2.汽车槽工字钢全部焊接完；（工字钢型号为：150*90*4mm） 3.塔吊基础防雷接地安装； 4.塔吊基础1、2#号基坑抽水，拆模； 塔吊基础拆模后，复核浇筑尺寸，为5*5*1.35m； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年04月25日 |
| 记录人 | 詹卫军、尹晓东 |
| 现场电工安装施工用电电缆，铺设管线； 2.洗车槽旁车道路面钢筋铺设； 钢筋φ12@760*760mm 3.人行道植草砖恢复完毕； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年04月26日 |
| 记录人 | 詹卫军、尹晓东 |
| 1.塔吊1、2#基坑土方回填，开始砌筑塔吊基础挡土墙； 2.洗车槽地面混凝土浇筑完毕； 3.现场工人切割靠生活区一侧地面； 4.塔吊基坑挡土墙，砖砌使用的是花坛处步道砖拆除的旧砖； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年04月29日 |
| 记录人 | 詹卫军、尹晓东 |
| 现场暂无人员施工； |