跟踪审计日志

（2019年05月）

工程名称：华中农业大学学生公寓（七期）项目

学校管理部门：华中农业大学基建处

设计单位：武汉华中科大建筑规划设计研究院有限公司

施工单位：民族建设集团有限公司

勘察单位：中南勘察设计院集团有限公司

跟踪审计单位：北京中建华投资顾问有限公司

编制人：尹晓东、叶志伟

审核人：詹卫军

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年05月06日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场暂无人员施工； 2.明天现场红线班来现场放点测量； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年05月07日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 红线班早上来现场放点测量，测量完毕后回公司绘制平面图，交由公司进行复核； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年05月08日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.现场暂无人员施工 |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年05月09日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场沥青路面开始开挖，挖机进场； 农用车校内运输建筑垃圾； 3.现场挖机破除沥青路面； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年05月10日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.现场沥青操场面层破除中； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年05月13日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 挖机羽毛球馆门口路面破除完毕； 2.下午3点，甲方及监理跟踪审计单位，现场收方测量开挖面积； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年05月14日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场暂无人员施工； 2.纸质版图纸已到，现场施工许可证未办理下来，无法施工； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年05月16日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 工人切割洗车槽处混凝土地面； 2.因施工许可证原因，现场无法进行大开挖，塔吊也无法进场安装； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年05月17日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.现场暂无人员施工； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年05月20日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场暂无人员施工； 2.预留部分电缆长度50m，采用砖砌挡墙保护，现场已施工完毕；（此部位为学校施工，与总包无关） |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年05月21日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 小型挖机清理石硝垫层； 2.准备开始拆除石材花坛； 3.自卸汽车运输土方 |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年05月22日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场暂无人员施工； 2.施工许可证预计下个星期办理完毕； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年05月23日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场暂无人员施工； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年05月24日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场花坛及台阶拆除完毕； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年05月27日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场图纸会审，各方集中开会商讨施工图纸相关事宜； 2.现场工人搭设钢架加工棚； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年05月28日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 现场施工用电箱加装临时防护栏； 2.钢架加工棚开始安装； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年05月29日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 监理例会第一次召开； 2.现场暂无人员施工； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年05月30日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 塔吊1#安装完毕； |

跟 踪 日 记

| 工程名称 | 华中农业大学学生公寓（七期）项目 |
| --- | --- |
| 时 间 | 2019年05月31日 |
| 记录人 | 詹卫军.尹晓东 |
| 1.钢筋棚现场工人搭设中； |