**华中农业大学动物医院大楼主体装修工程**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 位艳

跟踪时间：2024年1月1日~2024年1月7日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：**华中农业大学动物医院大楼主体装修工程** | | |
| 日期：2022年1月5日 | 星期五 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括农业大学学生宿舍卫生间及窗户改造工程的土建、装饰、安装工程；门窗改造工程 2. 施工单位：武汉中凯艺建筑工程有限公司   合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额¥ 4762786.82 （人民币 肆佰柒拾陆万贰仟柒佰捌拾陆元捌角贰分 ），其中暂列金¥26000元（人民币 贰拾陆万元整）。   1. 合同工期：150天。 2. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**   1、1-4层拆除后场地清理 2、4层100厚内隔墙砌筑50%;2层100厚内隔墙砌筑50%;1层100厚内隔墙砌筑80%；墙面玻纤网抹灰 3、1层室外台阶砌筑  现场施工照片：  **IMG_20240102_093758818** **4层拆除后走道清理** **IMG_20240102_094146685** **4层拆除后房间清理** **IMG_20240102_094130826** **4层拆除后房间清理** **IMG_20240103_095953565** **4层拆除后卫生间清理** **IMG_20240103_095959531** **4层拆除后卫生间清理** **IMG_20240105_161127463**  **4层100mm厚内隔墙砌筑IMG_20240105_161154913** 600\*300\*100砌体进场 IMG_20240102_0947402433层拆除后房间、走道卫生间清理  IMG_20240102_094814691IMG_20240102_0947504803层拆除后房间、走道卫生间清理 IMG_20240103_100052799 3层拆除后卫生间清理 IMG_20240103_100059905 3层拆除后卫生间清理  IMG_20240102_094947663  2层拆除后房间、走道清理  IMG_20240108_093511380IMG_20240102_095008741IMG_20240108_093623709 **2层100mm厚内隔墙砌筑** IMG_20240102_095301597  IMG_20240103_104450000  **1层内隔墙100厚砌体砌筑** IMG_20240103_093624361 1层内隔墙挂网抹灰 IMG_20240104_170555940IMG_20240105_155027414 1层室外台阶砌砖，基础建筑垃圾回填  1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   **四、其他：（若有）**  **IMG_20240104_163338836**  **变更增加，负一层配电房地面素混凝土找平** | | |