**华中农业大学动物医院大楼主体装修工程**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 位艳

跟踪时间：2024年1月15日~2024年1月21日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：**华中农业大学动物医院大楼主体装修工程** | | |
| 日期：2022年1月19日 | 星期五 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括农业大学学生宿舍卫生间及窗户改造工程的土建、装饰、安装工程；门窗改造工程 2. 施工单位：武汉中凯艺建筑工程有限公司   合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额¥ 4762786.82 （人民币 肆佰柒拾陆万贰仟柒佰捌拾陆元捌角贰分 ），其中暂列金¥26000元（人民币 贰拾陆万元整）。   1. 合同工期：150天。 2. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**   1、4层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成、墙面开槽完成90%  2、3层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成完成，老墙面粉刷修补90%  3、2层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成完成，老墙面粉刷修补90%  墙面开槽完成，墙面JDG管敷设  4、1层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成；墙面开槽完，墙面JDG管敷设 现场施工照片： IMG_20240116_091205370 老墙面开槽 IMG_20240116_091312583 新砌墙面开槽 IMG_20240117_093810519 构造柱支模 IMG_20240117_094038313  IMG_20240119_091428595  3层墙面粉刷修补  IMG_20240119_091428595IMG_20240119_091418856  3层墙面粉刷修补 IMG_20240116_092244049IMG_20240116_092139630 二层墙面开槽、KBG管敷设（图纸设计KBG管敷设，现场部分PVC管敷设） IMG_20240118_092914612卫生间给水管拆除后，重新敷设 IMG_20240118_0938333602层新砌墙体挂网粉刷厚度。（图纸、清单设计要求16厚1:0.2:3水泥石灰膏砂浆找平层） IMG_20240116_092914497IMG_20240116_092907074 1层墙面开槽、JDG管敷设 IMG_20240116_092620198墙面挂网抹灰  1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**  IMG_20240118_092332381IMG_20240118_092151519IMG_20240118_092419191 **JDG20管**  **IMG_20240119_092549680IMG_20240119_092544646IMG_20240119_092443480**  **四、其他：（若有）** | | |