**华中农业大学动物医院大楼主体装修工程**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 位艳

跟踪时间：2024年1月8日~2024年1月14日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：**华中农业大学动物医院大楼主体装修工程** | | |
| 日期：2022年1月12日 | 星期五 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括农业大学学生宿舍卫生间及窗户改造工程的土建、装饰、安装工程；门窗改造工程。 2. 施工单位：武汉中凯艺建筑工程有限公司   合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额¥ 4762786.82 （人民币 肆佰柒拾陆万贰仟柒佰捌拾陆元捌角贰分 ），其中暂列金¥260000元（人民币 贰拾陆万元整）。   1. 合同工期：150天。 2. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**   1、4层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成90%、墙面开槽50%；  2、3层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成80%；  3、2层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成80%；  4、1层墙面砌筑、挂玻纤网抹灰完成；墙面开槽完。  现场施工照片： IMG_20240108_094515067 **4层走道200厚砌体砌砖** IMG_20240108_095357341 **4层100厚内隔墙砌筑** IMG_20240112_1559187374层墙面开槽IMG_20240112_1558441164层墙面开槽IMG_20240111_093107450IMG_20240111_093129606 **IMG_20240111_093354137** 3层墙体砌筑抹灰 IMG_20240111_093136472IMG_20240111_093141530 3层200厚砌体门洞封堵IMG_20240109_131257159IMG_20240109_131233717 **2层屋面原防水层拆除** IMG_20240108_164736833IMG_20240108_164740839 1层室外台阶素混凝土施工 IMG_20240109_130012270 1层100厚墙面砌筑 IMG_20240111_094002033 1层墙体开槽 IMG_20240112_154704132 1层墙体开槽 IMG_20240112_153228390 1层DN20 JDG管敷设   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   **IMG_20240111_091857250IMG_20240111_091847462**  **四、其他：（若有）** | | |