**华中农业大学动物医院大楼主体装修工程**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 位艳

跟踪时间：2024年3月18日~2024年3月24日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：**华中农业大学动物医院大楼主体装修工程** | | |
| 日期：2022年3月25日 | 星期一 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括农业大学学生宿舍卫生间及窗户改造工程的土建、装饰、安装工程；门窗改造工程。 2. 施工单位：武汉中凯艺建筑工程有限公司   合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额¥ 4762786.82 （人民币 肆佰柒拾陆万贰仟柒佰捌拾陆元捌角贰分 ），其中暂列金¥260000元（人民币 贰拾陆万元整）。   1. 合同工期：150天。 2. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 3. 四层：走道吊顶施工 4. 三层：墙面、顶棚腻子施工、卫生间墙面贴砖、弱电放线 5. 二层：治疗台木基层施工；露台基础施工、卫生间墙面贴砖   4、一层：走道、大厅石膏板吊顶 现场施工照片： IMG_20240318_090249913IMG_20240318_090345765IMG_20240318_090352855IMG_20240318_090533711一层综合服务台木基层 IMG_20240321_082704506 IMG_20240321_082724901犬科候诊室木基层IMG_20240318_090902524 IMG_20240321_083314022二层 会议室背景墙及吊顶IMG_20240319_083824743 IMG_20240318_090838433犬科注射室注射台木基层 卫生间墙砖1200\*600IMG_20240322_162246536二层露台混凝土柱基础20\*20\*10cm ，20\*20\*20cm及钢结构50\*50\*3.5mm,50\*100\*4.5mm钢管，IMG_20240318_091401348IMG_20240318_091409770IMG_20240319_084311295IMG_20240321_083549895IMG_20240313_090107771 3层卫生间贴砖，墙面顶棚腻子施工。安装弱电放线 IMG_20240319_084455774IMG_20240319_084450679 四层走道石膏板安装   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**  IMG_20240319_083452007IMG_20240319_083421764IMG_20240319_083518466二层处置台钢结构IMG_20240319_083056129IMG_20240319_083038817(1)IMG_20240319_083024908IMG_20240319_083020061(1)楼梯预埋铁件 **四、其他：（若有）** | | |