**华中农业大学动物医院大楼主体装修工程**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 位艳

跟踪时间：2024年4月15日~2024年4月21日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：**华中农业大学动物医院大楼主体装修工程** | | |
| 日期：2022年4月22日 | 星期一 | 记录人：位艳 |
| 1. **工程概况：**  (一）华中农业大学动物医院大楼主体装修工程  1. 施工内容：华中农业大学动物医院大楼主体装修工程，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括农业大学学生宿舍卫生间及窗户改造工程的土建、装饰、安装工程；门窗改造工程。 2. 施工单位：武汉中凯艺建筑工程有限公司。 3. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额¥ 4762786.82 （人民币 肆佰柒拾陆万贰仟柒佰捌拾陆元捌角贰分 ），其中暂列金¥260000元（人民币 贰拾陆万元整）。 4. 合同工期：150天。  华中农业大学动物医院大楼手术室改造工程  1. 施工内容：装饰装修、净化空调、电气(强电、弱电)、医用气体、给种排水专业。 2. 施工单位：武汉创饶科技工程有限公司。 3. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥2070000.00元（人民币贰佰零柒万元整），其中暂列金¥110000.00元（人民币壹拾壹万元整）。 4. 合同工期：55天。  （三）四层报告厅  1. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 2. 四层：灯具、插座面板安装，安装，新增轻工龙骨石膏板隔墙.。报告厅顶棚喷涂黑色油漆，石膏板吊顶木基层施工； 3. 三层：灯具、插座面板安装，手术室砌体二构施工，墙面抹灰，净化板施工，通风风管安装施工； 4. 二层：铝方通吊顶施工，楼梯石材铺贴； 5. 一层：墙面木龙骨安装，走道墙面冰火板安装。  现场施工照片： IMG_20240415_090949921  4层绿色铝塑板门边施工  IMG_20240416_163554313 IMG_20240416_163540610IMG_20240418_0839596974层轻钢龙骨隔断施工IMG_20240415_092507768IMG_20240416_163728344IMG_20240417_085116091  3层门边铝塑板施工，吊柜水电及插座面板安装  IMG_20240415_092837486 IMG_20240415_092855961 楼梯人造石铺贴厚度1cm IMG_20240418_084920273IMG_20240418_084949984格栅吊顶及注射台人造石面板铺设  IMG_20240415_093140732IMG_20240415_093149569 一层墙裙龙骨施工及面层冰火板墙裙手术室改造工程 IMG_20240415_092046463IMG_20240415_092031426IMG_20240418_084411781IMG_20240415_092110909IMG_20240416_164049271IMG_20240416_164055059  **二构混凝土浇筑，墙面砌体抹灰**  IMG_20240417_085322557IMG_20240417_085324693IMG_20240418_084701807 IMG_20240418_084519542 净化板施工及通风风管报告厅装修 IMG_20240416_163353301IMG_20240417_084528600IMG_20240416_163415453 IMG_20240418_083616205 IMG_20240418_083540937IMG_20240418_083620723报告厅顶棚黑色涂料施工，四周石膏板龙骨木基层 **四、其他：（若有）**  **IMG_20240418_083844993IMG_20240418_083833138IMG_20240418_083803101**  **IMG_20240418_085554277IMG_20240418_085447076IMG_20240418_085359176** | | |