**华中农业大学老兽医院动物房改造项目**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 位艳

跟踪时间：2024年4月1日~2024年4月7日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：**华中农业大学老兽医院动物房改造项目** | | |
| 日期：2022年4月8日 | 星期一 | 记录人：位艳 |
| 1. **工程概况：**   **(一）华中农业大学老兽医院动物房改造项目**   1. 施工内容：华中农业大学老兽医院动物房改造项目 ，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括装饰改造工程、强电工程、门禁预留管、给排水系统、火灾报警系统。 2. 施工单位：湖北福泰建筑装饰工程有限公司   合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额：¥ 796086.00（人民币 柒拾玖万陆仟零捌拾陆元 ），其中暂列金¥80000元（人民币 捌万元整）。   1. 合同工期：75天。   **（二）华中农业大学老兽医院动物房改造项目-通风系统**   1. 施工内容：华中农业大学老兽医院动物房改造项目-通风系统 ，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括不限于新风、排风系统等，暴扣施工设计图纸及工程清单范围内的全部内容。 2. 施工单位：湖北创饶科技工程有限公司。   合同：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算，合同金额：¥406000.00（人民币 肆拾万零陆仟元整 ），其中暂列金¥50000元（人民币 伍万元整）。   1. 合同工期：60天。 2. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 3. 1层通风管道安装，1层墙皮铲除，门窗洞口挂网抹灰； 4. 2层通风管道安装，2层墙皮铲除，门窗洞口挂网抹灰、新砌墙体抹灰； 5. 室外污水管安装、污水井安装、室外电缆管预埋。  现场施工照片： IMG_20240403_084520780 IMG_20240403_085454974 IMG_20240407_085705875(1)IMG_20240407_085701611(1)  1、2层通风管道安装，阀门安装，橡塑保温25mm IMG_20240403_085406636IMG_20240403_084956487IMG_20240403_084948980IMG_20240403_085437258IMG_20240407_085551915(1)IMG_20240407_085528845(1) 1层、2层窗洞口封堵、挂网抹灰 IMG_20240407_090051198IMG_20240407_090136567(1)IMG_20240407_090058167(1) 1层墙皮铲除IMG_20240401_084857638IMG_20240401_084823637IMG_20240401_084921462IMG_20240401_084911781室外排污管施工HDPE300管、污水井 IMG_20240401_085009797 IMG_20240401_085032341 电缆管道预埋  1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**  IMG_20240403_090553549IMG_20240403_090506675IMG_20240403_090626472 **四、其他：（若有）** | | |