华中农业大学第一教学楼条件改善项目跟踪日志

跟踪周报

工程概况：

1、改造施工内容主要为：对第一教学楼内部进行装饰改造，改造面积约5366.51m2，对原中庭步砖、砼路面、草皮、树池、台阶面砖、花池面砖等拆除新做，新做台阶，不锈钢仿石盖板，防腐木座椅、不锈钢花池、散水等；对楼内房间原装饰层拆除新做，局部进行布局调整并进行加固；对楼梯间栏杆拆除新做，地面、顶棚及踢脚线翻新；对外廊栏杆拆除、新做，地面、顶棚翻新；对原有门、窗、窗帘拆除新做；拆除教室吊扇、固定座椅；空调及空调插座移位；一层防盗网拆除与恢复等；现状无线AP、交换机、摄像头、投影仪、终控等设备保护性拆除后恢复；相应的水、电、消防、弱电等进行配套改造。

2、施工单位：青开建设集团有限公司

3、合同金额：4218642.73元。

4、合同工期：90日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员：詹卫军  柳军  隆洁颖

跟踪时间：2023年4月10日~2023年4月16日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2023年4月10日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展： 1、一层外廊砖砌栏板拆除完成； 2、教室电气配管安装、墙面凹槽恢复； 3、中庭原地面步道砖拆除； 4、508教室踢脚线抹灰； 5、一层卫生间垃圾清理； 6、五层卫生间门洞封堵； 7、五层卫生间墙面抹灰； |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2023年4月11日 | 星期二 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展： 第一教学楼条件改善项目4月11日跟审记录 1、四层茶水间门洞封堵、墙面抹灰； 2、二层卫生间排水管拆除； 3、四层卫生间墙体砌筑； 4、二层教室墙面凹槽恢复； 5、洞口钢过梁制作； |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2023年4月12日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展： 1.三层茶水间、卫生间门洞封堵； 2.三层卫生间砌墙； 3.五层卫生间钻孔预留排水管孔洞。 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2023年4月13日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展： 第一教学楼条件改善项目4月13日跟审记录 1、二层茶水间门洞封堵； 2、二层、三层、四层茶水间钢过梁施工； 3、四层办公室踢脚线抹灰； 4、四层教室墙面凹槽恢复、踢脚线抹灰； 5、一层卫生间地面开挖； 6、二层卫生间墙体砌筑。 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2023年4月14日 | 星期五 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展： 1、卫生间排水管施工； 2、二层卫生间门洞封堵； 3、二层教室地面找平； 4、一层教室踢脚线抹灰； 5、一层卫生间地面开挖； |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2023年4月15日 | 星期六 | 记录人：詹卫军 |
| 施工进展： 1、二层、三层卫生间排水管施工； 2、四层卫生间主排水管的钢套钢 |  |  |