## 华中农业大学第一教学楼条件改善项目跟踪日志

跟踪周报

工程概况：

1、改造施工内容主要为：对第一教学楼内部进行装饰改造，改造面积约5366.51m2，对原中庭步砖、砼路面、草皮、树池、台阶面砖、花池面砖等拆除新做，新做台阶，不锈钢仿石盖板，防腐木座椅、不锈钢花池、散水等；对楼内房间原装饰层拆除新做，局部进行布局调整并进行加固；对楼梯间栏杆拆除新做，地面、顶棚及踢脚线翻新；对外廊栏杆拆除、新做，地面、顶棚翻新；对原有门、窗、窗帘拆除新做；拆除教室吊扇、固定座椅；空调及空调插座移位；一层防盗网拆除与恢复等；现状无线AP、交换机、摄像头、投影仪、终控等设备保护性拆除后恢复；相应的水、电、消防、弱电等进行配套改造。

2、施工单位：青开建设集团有限公司

3、合同金额：4218642.73元。

4、合同工期：90日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员：詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2023年4月10日~2023年4月16日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年4月10日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、一层外廊砖砌栏板拆除完成；  2、教室电气配管安装、墙面凹槽恢复；  3、中庭原地面步道砖拆除；  4、508教室踢脚线抹灰；  5、一层卫生间垃圾清理；  6、五层卫生间门洞封堵；  7、五层卫生间墙面抹灰；  93ff52ed35a0de91ea4f914c77251ec  584c35d2aa3c4d4e705ae660be52064 3296128f483b79c61fc04adb174ead7  微信图片_202304101126431 微信图片_20230410112643  微信图片_20230410112703 微信图片_20230410112705  800e4cecbd72b6c3c5d707f8f80bc3e 04ed9925cd26a82c64ef1f5982cee47 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年4月11日 | 星期二 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  第一教学楼条件改善项目4月11日跟审记录  1、四层茶水间门洞封堵、墙面抹灰；  2、二层卫生间排水管拆除；  3、四层卫生间墙体砌筑；  4、二层教室墙面凹槽恢复；  5、洞口钢过梁制作；  5d3b18590907486d95f9a069cbd159a 89f53172bef388695e8a013c765fab2 74f73ebd53906c2eeb8c5b1ce02e5bb  3f33e1ca44f091fbac06434005b97bd 11a3cb098208a5f589fb36d237ed003  cc80f8658615a8ae0bf6b1723587165 90c508732e9aba1c44690518b3d13ad  2c12d42e0b76092235537ce214b7a2c | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年4月12日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1.三层茶水间、卫生间门洞封堵；  2.三层卫生间砌墙；  3.五层卫生间钻孔预留排水管孔洞。  微信图片_20230412111705 微信图片_20230412111706  微信图片_20230412111707  微信图片_202304121117001    微信图片_202304121117011 微信图片_20230412111700 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年4月13日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  第一教学楼条件改善项目4月13日跟审记录  1、二层茶水间门洞封堵；  2、二层、三层、四层茶水间钢过梁施工；  3、四层办公室踢脚线抹灰；  4、四层教室墙面凹槽恢复、踢脚线抹灰；  5、一层卫生间地面开挖；  6、二层卫生间墙体砌筑。  0ccb655ed1daf8adab7ef4ee6cd73ad 84d5f92fc590dcc4733aba8822ade03  414e73d92a7625f666dbe3faee0864e db46f875ce0d017539ebfbe0e51cb50  6491703fd93b8d7e60ae56792154695 5f39351be6ddc4afe733de572a55475  ea13c8661078ffa36f78b110e839fb8 ceb11c110ec7aeea0818ec9b2f0f892  e567f5f4f37213825cd6291ac3e425f 微信图片_20230413164400 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年4月14日 | 星期五 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、卫生间排水管施工；  2、二层卫生间门洞封堵；  3、二层教室地面找平；  4、一层教室踢脚线抹灰；  5、一层卫生间地面开挖；  73f99e072830dcfa5a47adcda3d2c0b  a5613f9342e10c84a0805bf6ae6d5a0 13e80489cb2348bdc33565787859781  025f170dbab16e513864d5c1bbabfab b65636d5d855358a1d2b47adcb950e7  c02f0000789ca9a6224333f3d950733 eaf9873018437f2ad30b0031c6f5cc0  81e3ca0d4086695c139c8b68ebce737 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年4月15日 | 星期六 | 记录人：詹卫军 |
| 施工进展：  1、二层、三层卫生间排水管施工；  2、四层卫生间主排水管的钢套钢  1681736526086  1681736555191        1681736652812 | | |