## 华中农业大学第一教学楼条件改善项目跟踪日志

跟踪周报

工程概况：

1、改造施工内容主要为：对第一教学楼内部进行装饰改造，改造面积约5366.51m2，对原中庭步砖、砼路面、草皮、树池、台阶面砖、花池面砖等拆除新做，新做台阶，不锈钢仿石盖板，防腐木座椅、不锈钢花池、散水等；对楼内房间原装饰层拆除新做，局部进行布局调整并进行加固；对楼梯间栏杆拆除新做，地面、顶棚及踢脚线翻新；对外廊栏杆拆除、新做，地面、顶棚翻新；对原有门、窗、窗帘拆除新做；拆除教室吊扇、固定座椅；空调及空调插座移位；一层防盗网拆除与恢复等；现状无线AP、交换机、摄像头、投影仪、终控等设备保护性拆除后恢复；相应的水、电、消防、弱电等进行配套改造。

2、施工单位：青开建设集团有限公司。

3、合同金额：4218642.73元。

4、合同工期：90日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员：詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2023年4月3日~2022年4月9日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年4月4日 | 星期二 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、教室踢脚线拆除200mm；  2、交互空间拆门洞；  3、五层原储藏室垃圾清理；  4、卫生间开门洞；  5、教室墙面开槽50mm宽；  6、五层504天棚吊顶、地面复合地板拆除，503、504原招标清单按天棚乳胶漆表面清理后再施工石膏板吊顶考虑，未考虑现状吊顶拆除；  7、五层建筑垃圾吊运至楼下、现场建筑垃圾外运。  efac968d82bbc13e2b874b58dc3467f  1ee69d56ad0590dcb1f0c806ee52598 4ef0a2c94fa9509de12266b19292a0f  927a1173595e6d456116c9729c977c8 afb458012d1678eec9133a8813b27bd  ab6accde936c8b418d070a6c77a9ee1 2292fae90259b942c6a043b9948db1d  a88a24aae11dd4c692150a109c75c68 2e90eca8e9a19d509b150660d1b068e  fe53faa303a6720dbeaa2f3fa944444 b10b12e009af0a31146db175f3bc003  19731fed06f999a4465de3bdf87ecc2 29a98c24679dedba0e16c270d889d05 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年4月6日 | 星期四 | 记录人:隆洁颖 |
| 施工进展：  1、一层外廊砖砌栏板拆除；  2、教室讲台及黑板拆除（砖砌体及水磨石面层）；  3、二层教室走廊窗子拆除；  4、二层茶水间地面破除；  5、部分教室安装插座底盒；  6、三层建筑垃圾吊运至楼下、现场建筑垃圾外运。  9e258882945b8e62e43824a4a557c2d 4b61db50f0fa1b88bbed46f0259db5e  65304994ad48703582b390bdf58577e f3d1f610bf33d790b92051ba811143c  1c8db07a87f55f3f16216f179358f44 7432ed321fd62e05901d2fcd4ec9cfe  5b7f6fd88f6c7512a333b9df87db6ee a89e8a2538f7be91780be3351b3976b  f92432f9e07348e02d72ca37cdea71d 564926c2ccd56176240275c10b26427 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年4月7日 | 星期五 | 记录人:隆洁颖 |
| 施工进展：  1、一层外廊砖砌栏板拆除；  2、教室插座底盒安装、墙面开槽；  3、教室空调墙面开孔；  4、卫生间排污管、给水管拆除；  5、四层卫生间排水立管拆除；  6、吊运黄沙、水泥到各楼层；  7、建筑垃圾装袋吊运至楼下。  c196f0a69567dc3c1c7d7dedb92e46b d2814a0381a463789ecfcece1d21015  bb2daa787b17659ce4f9d7ec091302a 363d7ecaeae760a228da8267d02aa0a  24cf8e3c33302e286cd90f1bda8dc73 cd8880e2b794b8f7620d7e646d983cd  2020dbd96c41a282507402f438503d6 82cc09c727605546a9f01107c6f807d  09cec70eea0152b25e5ae80329bfc8d 925a49f2f369c66bd207e840be4faba | | |