## 华中农业大学第一教学楼条件改善项目跟踪日志

跟踪周报

工程概况：

1、改造施工内容主要为：对第一教学楼内部进行装饰改造，改造面积约5366.51m2，对原中庭步砖、砼路面、草皮、树池、台阶面砖、花池面砖等拆除新做，新做台阶，不锈钢仿石盖板，防腐木座椅、不锈钢花池、散水等；对楼内房间原装饰层拆除新做，局部进行布局调整并进行加固；对楼梯间栏杆拆除新做，地面、顶棚及踢脚线翻新；对外廊栏杆拆除、新做，地面、顶棚翻新；对原有门、窗、窗帘拆除新做；拆除教室吊扇、固定座椅；空调及空调插座移位；一层防盗网拆除与恢复等；现状无线AP、交换机、摄像头、投影仪、终控等设备保护性拆除后恢复；相应的水、电、消防、弱电等进行配套改造。

2、施工单位：青开建设集团有限公司。

3、合同金额：4218642.73元。

4、合同工期：90日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2023年5月1日~2022年5月7日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年5月2日 | 星期二 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：   1. 一层内墙面刮腻子（原乳胶漆未铲除） 2. 二层教室墙面装饰板基层木龙骨,间距400mm 3. 三层茶水间、四层卫生间防水丙纶 4. 二层外露阳台防水涂料（新增）   2023_05_02_08_11_54 2023_05_02_08_12_07  2023_05_02_08_12_21 2023_05_02_08_19_28  2023_05_02_08_19_51 2023_05_02_08_26_28  2023_05_02_08_36_03 2023_05_02_08_36_42  2023_05_02_08_41_20 2023_05_02_08_42_12 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年5月5日 | 星期五 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、一层外廊墙面局部腻子修补，二层外墙腻子、玻纤网格布施工（清单要求铲除原墙面涂料至抹灰层，现场实际未铲除）；  2、一层教室吊顶穿孔石膏板施工（原清单要求双层穿孔石膏板，现场实际为一层普通纸面石膏板，一层穿孔石膏板）；  3、一层教室吸音板墙面施工，清单要求为阻燃板+吸音板，现场实际为木龙骨（未见设计变更）+阻燃板+吸音板，25\*15木龙骨间距为400mm，吸音板厚度与清单一致；  4、一层卫生间墙面铲除；  5、教室墙面刮腻子（清单要求铲除原墙面涂料至抹灰层，现场实际未铲除）；  6、卫生间采用丙纶防水，原清单中为1.5厚聚合物水泥基防水涂料；  7、四层卫生间管道砖砌包封。  8e52a658d780dfae073714331e55b3b 44edb53841c7a4db813c9ae29e060a6  478979a6c9b6822520a36d49c8b079d e01ec74a1052761489616cf32f9ed78  633ccdcae314bb521ca6f9289b008f7 0c9122bb704f4eedc61b10d9eb6d37e  52e12816b0fbb3fedaa459f5bc897a5 59ee8b4df0036596829880d86c43773  378032b9e8b9dc8a84cd2056acc1166 6e564de028094f490877e5799346551  92c916124b1cd1490bf113b0967c185 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年5月6日 | 星期六 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、弱电线路敷设；  2、一层教室木龙骨施工；  3、三层、五层外走廊墙腻子、玻纤网格布施工（清单要求铲除原墙面涂料至抹灰层，现场实际未铲除）；  4、三层、五层卫生间窗口水泥砂浆修补；  5、四层、五层卫生间墩台处砌体施工（砌体高度200mm厚度115）。  c4f961ecb53748ef7b2d3efde612539 3ed65e6c7700504c0f3d5b6bb9b525c  1574f1f433f0e87ad3a4830b2b482d4 f804632d22575c0375d1a576cb291c6  e62b1e9e094fc56375257ae3efcfc46 95a53cb22dbb1943f1b64d75bc98a57 | | |
| 7571576daefec105353fae0cc7d11cc e9f62afc68219890c125d1c2eb6ee63  593b67a1d66582f467fc88cad9f54cd  32f4d9d12eaa0d9d285862c68fa758f | | |