## 华中农业大学第一教学楼条件改善项目跟踪日志

跟踪周报

工程概况：

1、改造施工内容主要为：对第一教学楼内部进行装饰改造，改造面积约5366.51m2，对原中庭步砖、砼路面、草皮、树池、台阶面砖、花池面砖等拆除新做，新做台阶，不锈钢仿石盖板，防腐木座椅、不锈钢花池、散水等；对楼内房间原装饰层拆除新做，局部进行布局调整并进行加固；对楼梯间栏杆拆除新做，地面、顶棚及踢脚线翻新；对外廊栏杆拆除、新做，地面、顶棚翻新；对原有门、窗、窗帘拆除新做；拆除教室吊扇、固定座椅；空调及空调插座移位；一层防盗网拆除与恢复等；现状无线AP、交换机、摄像头、投影仪、终控等设备保护性拆除后恢复；相应的水、电、消防、弱电等进行配套改造。

2、施工单位：青开建设集团有限公司。

3、合同金额：4218642.73元。

4、合同工期：90日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员：詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2023年5月8日~2022年5月14日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年5月8日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、一层教室墙面木龙骨施工；  2、一层外廊木坐凳砌体施工；  3、四层卫生间窗洞水泥砂浆修补；  4、四层门套基层板施工；  5、六层石膏板隔墙及墙面基层板施工。  0fd06a07d8339d7e860d81960638c545_ 16868cc6740c761584c7612921bcb82b_  85f9b8d7aa7a3ea9cc57b443b0584239_ 51538b6d094803f367d32f4f3540b145_  52d9468d774791c9b1c5401f5929242b_ 68884d1a96ed7ef4c8d1757a74b2a988_  9210228009d07833fdcb134a3c7c6aac_ 3fb550cd00f288a100852696645bda6c_ | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年5月9日 | 星期二 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、一层外廊砌体上部浇筑混凝土压顶，一层外廊木坐凳地面砌体施工；  2、五层走廊栏杆拆除；  3、四层卫生间门套基层板施工，交互空间墙面基层板施工；  4、庭院场地整平；  5、四层门套基层板施工；  6、二层教室天棚板缝贴绷带。  9e0433095cb13aa24a14044f7eefb630_ 70f06fb66a32131e81de9f88305787cc_    df18943f736474294ae042e75540f3b5_ e385f58b64f096a0a725b167ad241e99_  f158a5586f826c48b7742453bc381a84_ 114ea3d851d13ac6e81693d5531cfbff_ 144192effd4f57b16086e22d2d350507_ 222d1bfd9866a99d34758fcc96d91fed_    d5bf887098a57a8ae7253e0a4cd839d3_ 830e88f7be86c17b2c8a8f19989b750e_ | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年5月10日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、室外沟盖板到场，清单中盖板厚度为50mm，现场实际为45mm；  2、一层门头构造柱浇筑混凝土；  3、一层庭院地面垫层浇筑，厚度与清单一致，混凝土为现拌混凝土；  4、三层天棚穿孔石膏板安装，板缝贴绷带；  5、三层交互空间窗帘盒基层板施工；  6、五层线路敷设；  7、五层教室天棚石膏板安装。  b81f56a018e10c0f6313f47e39db03ab_ d639561d2ad66114d9a042539889b9eb_  2577a77869a6df4862576ec0096ed7cb_ 46b4b9dd0b1880f72cb7a226d8de4db0_  f3f2bd607effd44a4dab02b3e9b3a961_ f522dddcc0a694eedc96b387b788abbb_  c7ea4b7e428afd618d1306a731c44df5_ 981e12d19efa80203a47e454d20edc43_  d755c0d4a6a0519d70ce4628e354aa95_ 98bd3e9665cf8eb3e7fe13eb7b792fa5_ | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年5月11日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、一层砌体水泥砂浆抹灰施工；  2、一层庭院地面垫层浇筑，混凝土为现拌混凝土；  3、一层大厅地面拆除；  4、五层、三层教室天棚石膏板安装；  5、交互空间天棚吊杆钻孔；  6、卫生间线路敷设。  f3d4edb6940f60f0bf7940a9e7a90a42_ 8017e338e22d46b220bb506928cac69e_  7e10ebc9ee54b86aea52a8a4f9a764a6_ f72c628dd9cb28500e9b725ca2eb4cab_  32e5356c00ba978fef2c277f5b21711f_ 30561f2226e77d71936055f844ccd56a_  e0dc902709d0592ede88fcea9fe72700_ 3814693fbece36da3167954cfff0aa35_  bc782d1ec48710d4feb39960475f62c6_ | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年5月12日 | 星期五 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、一层教室窗帘盒基层板安装；  2、二层交互空间线路敷设，门套基层板施工；  4、一层门头水泥砂浆抹灰施工；  5、三层教室墙面开槽恢复；  6、五层教室穿孔石膏板安装，三层教室天棚石膏板缝贴绷带；  7、卫生间墙面开槽。  fc4d78f5a76cb79a622aa2bd202ecae3_ 6f6423cef7f48faa19707c5b07a263e0_  544702ceb9587024c525f3345cc68054_ 5bf6b885cd7504ca8437d8c7724a863d_  cd2cec9c9d0759ea197a08a1bb43212b_ 1ce619bb43c539271e3e5124d2972853_  03b14f191b8cf9db4ac952164eef4a63_ 12f25bca7c8204135cddef2afb16328d_ | | |