## 华中农业大学第一教学楼条件改善项目跟踪日志

跟踪周报

工程概况：

1、改造施工内容主要为：对第一教学楼内部进行装饰改造，改造面积约5366.51m2，对原中庭步砖、砼路面、草皮、树池、台阶面砖、花池面砖等拆除新做，新做台阶，不锈钢仿石盖板，防腐木座椅、不锈钢花池、散水等；对楼内房间原装饰层拆除新做，局部进行布局调整并进行加固；对楼梯间栏杆拆除新做，地面、顶棚及踢脚线翻新；对外廊栏杆拆除、新做，地面、顶棚翻新；对原有门、窗、窗帘拆除新做；拆除教室吊扇、固定座椅；空调及空调插座移位；一层防盗网拆除与恢复等；现状无线AP、交换机、摄像头、投影仪、终控等设备保护性拆除后恢复；相应的水、电、消防、弱电等进行配套改造。

2、施工单位：青开建设集团有限公司

3、合同金额：4218642.73元。

4、合同工期：90日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员：詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2023年6月12日~2023年6月18日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年6月12日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、一层走廊墙面、天棚刮腻子；  2、一层、二层卫生间墙面砖铺贴；  3、一层外廊坐凳防腐木施工，坐凳钢骨架刷黑色油漆；  4、卫生间、茶水间、交互空间不锈钢门套完成（原图纸要求为1.2mm厚不锈钢，现场实际测量厚度为0.7mm左右，茶水间门套原图纸及清单为石材门套，现场实际为不锈钢门套）；  5、二层、三层外廊钢栏杆安装；  6、五层外廊墙面、柱面刮腻子；  7、铝扣板进场，测量厚度为0.79mm，原清单要求为0.8mm。  fcb651c1c5e347831e94884a1dbf826 a4bc7e98fb52e67e1a06b55900aa5d5  49f125a8494d7cb97441874477c6416 0b30dd9f3aae2955392099c26d7058d  0b30dd9f3aae2955392099c26d7058d c041ae603afc13ef6c849396627c02a | | |
| 5b46d5dd18aa6096b0df22e7c42f3ab e3537e5dfa85f7afb396a9350023310  f7f2e50922008aa7e4e298e7bea7bd8 f9aa7181d379f36801d93350d5fd360  31ef1e4b41ded85b896f2e1133c8b00 2043e70287a48268a037092a45e58f4  6b1105be23f3731f7ccad85227f737d 6b1105be23f3731f7ccad85227f737d | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年6月13日 | 星期二 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、玻璃门进场（原清单中玻璃门为10mm厚安全钢化玻璃感应门，此次进场玻璃厚度为12mm厚）  2、一层、二层卫生间墙面砖铺贴；  3、一层外廊坐凳防腐木施工；  4、一层、三层、四层防盗门四周刮腻子收口，一层门头外墙刮腻子；  5、二层~四层走廊休息区座椅钢骨架施工并涂刷黑色油漆，钢骨架实测为26\*47mm（原清单为40镀锌钢骨架）；  6、五层外廊强电间墙体砌筑（原图纸中此处无新增墙体，暂未收到签证或变更）；  7、五层灯具安装；  8、石材窗台板安装，现场实际为16~17mm，原图纸中石材窗台板厚度为20mm。  3e7ab43e45b4a4ec5ab87e98f4fdfad 83c537df373bf0e0356fc8be1c02a11  f12de7ddd9b3af99827eb5d0e8c1621 cf95fb198fe2b4d2749de1df0f35c12  5dee81b755a12822d6284f2f2ae30f2 25bbc7d55044da67c0dcd9c0d3fbb79  97f9ed9ff9ef50e514c928fbf74072c c5c58a3fa3c807019e17e879bdeea94  685063accafc7c83d82655781cafce2 f95656b23d9662e06ecb7f1c292d690  b610cbb4fe6940439b4bf541bf55c82 067ace1214ab1f029577b89445707d4  1c8c53921b6120476f299c39918128f 0637d57b8c1356d4efdb49e940b87bc  f02c89573deb512d7c33709e6e7566d | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年6月14日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、监理例会；  2、一层卫生间墙面砖铺贴；  3、一层外廊坐凳防腐木施工；  4、二层外廊及室外3#楼梯钢栏杆施工；  5、四层、五层防盗门四周刮腻子收口，四层、五层墙面油漆打磨；  6、四层外廊强电间墙体砌筑（原图纸中此处无新增墙体，暂未收到签证或变更）；  7、二层、四层交互空间玻璃门安装（原清单为感应玻璃门，现场实际为玻璃地弹门，暂未收到签证或变更）；  dda75d30eec3194ea24868345164900  a9409c48f67689cf6e8aa358bc45c69 8ad617ab0b26708a400effb958272ba  e03def795e4ef4d87a7e4425aece7a4 be5e40c40a904d4b282e2cc2959cb47 | | |
| af6c2a42d5be2f1d206983bc790c9d7 57b6f38560902770c509e89d5b3c3db  f9f00d1d6dd05627089e44494f8f12e d4cc2475a7454fb820f4ecf785c30fe  35017d47751cd3f31b7feddfbf07797 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年6月16日 | 星期五 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、大厅地面砖施工，原清单要求为800\*800\*10mm厚地面砖，现场实际为600\*1200\*9mm厚地面砖；  2、一层~五层开水间柜体施工；  3、一层~五层清扫间、卫生间、盥洗间铝扣板吊顶施工；  4、庭院树池防腐木施工，原图纸为成品弧形混凝土池边石拼接，20mm厚水洗石饰面，现场实际为砖砌花池面饰防腐木（暂未收到相关变更）；  5、庭院石材铺贴；  6、二层教室灯具安装；  7、二层及3#室外楼梯钢栏杆施工；  8、五层室外休息区防腐木安装。  fb094e714a59bf33e0bf49301bacae7  81cc1d7430bfe112e3ef67fb4b60552 f66bae6450b08f3bc078d42d6817edc  9c129bad17eb9bdb0e6d2decd3054c9 e54a9086a291a6ffc6df8894280c104    869c25c6a7179802e2695abf325c020 cdec30e91b03764306e7ecdafef5ecb  b53a29c39be4827e92814ffbfb2f385 6a7697f205316d25d0ca96584d7a851  ad404d8a80fef2cf100ba9f59dacc72 a62d4c3291677300ea421e0aa1bcb0b  5541f732367c5f255e38543ced7e540 ee3dda32385bcd878025dfafb0f4ada | | |