## 华中农业大学第一教学楼条件改善项目跟踪日志

跟踪周报

工程概况：

1、改造施工内容主要为：对第一教学楼内部进行装饰改造，改造面积约5366.51m2，对原中庭步砖、砼路面、草皮、树池、台阶面砖、花池面砖等拆除新做，新做台阶，不锈钢仿石盖板，防腐木座椅、不锈钢花池、散水等；对楼内房间原装饰层拆除新做，局部进行布局调整并进行加固；对楼梯间栏杆拆除新做，地面、顶棚及踢脚线翻新；对外廊栏杆拆除、新做，地面、顶棚翻新；对原有门、窗、窗帘拆除新做；拆除教室吊扇、固定座椅；空调及空调插座移位；一层防盗网拆除与恢复等；现状无线AP、交换机、摄像头、投影仪、终控等设备保护性拆除后恢复；相应的水、电、消防、弱电等进行配套改造。

2、施工单位：青开建设集团有限公司。

3、合同金额：4218642.73元。

4、合同工期：90日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2023年6月19日~2023年6月25日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年6月19日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、一~五层走廊墙面油漆施工；  2、一层庭院铺贴石材；  3、一层、二层卫生间小便斗安装；  4、二层盥洗间洗漱台样板安装，三层、四层盥洗间洗漱台钢骨架安装，四层茶水间不锈钢盆及水龙头安装；  5、二层及3#楼梯钢栏杆安装；  6、四层、五层清扫间及五层卫生间成品木门安装。  43acfb6b4e680ab5d6824d739bffa71 6c1130d181233b1eb255b6da64695b0  54fc2ca5a11e18a8c0275143de8e169 48b4b78cb61b182a00be7659cbff2a5  545b5624adb486f45080908420317cb db1a0eda4d3a40053ef96e82cbcd7eb    5feb16f31fbf27d263b4ae62d1b052b df418a0cb7d5236b094a62974807d0e  845ef9fb3ed09bf43aec11e5afd3cb6v 3e2c6bb51ff77b9b55a9d02f274196c  8c9d62a8d306ed84ce7053fdf153c91 669c0f23a843af651956b3cdf9aaf07 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年6月20日 | 星期二 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、一层门头处外墙勒脚石材铺贴；  2、一层、五层外廊墙面油漆施工；  3、卫生间抗倍特隔断进场,原清单要求为18mm厚，现场测量为12mm厚；  4、二层、四层卫生间成品木门安装；  5、五层盥洗间洗漱台钢骨架安装；  6、楼梯三层、四层钢栏杆安装；   1. 三层室外休息区防腐木安装。   8c58a3b2927e8bcbd8ea600104ee842 910be3bcdea0eac09672efcd26f7900  06c64f86f56cb918ccad0dcd49bc8c0 9f61444c8d4c9e5a08b7be7bfc3177f  4071d56f77d6f492218511fd1941ba2 48278e75d2ad2b7ceb3c049a8d424e6  f3c9ff08316e74f35034fad20d9deea c7497cd6ad24c309c495d1d8f429644  691c2f0fdf0161c4a07162806d81a43 e53c4efbb945590875d04702e33b723 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年6月21日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：   1. 一层、五层卫生间隔断安装； 2. 二层、三层卫生间、茶水间木门安装； 3. 二层卫生间内洗手池安装； 4. 楼梯三层、四层钢栏杆安装; 5. 二层交互空间外阳台天棚油漆涂抹。   微信图片_202306211633151 微信图片_20230621163302 | | |
| 微信图片_20230621163303 微信图片_20230621163304  微信图片_20230621163306 微信图片_202306211633051  微信图片_202306211633101 微信图片_20230621163310  微信图片_20230621163308 微信图片_202306211633041  微信图片_202306211633121 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年6月25日 | 星期日 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：   1. 一~五层男卫生间小便器挡板安装； 2. 一、二、三层卫生间顶灯安装； 3. 一~五层教室、交互空间自流平地面施工完成； 4. 一、二层钢楼梯施工； 5. 二层休息区域座凳钢结构施工。   微信图片_202306251725412 微信图片_202306251725312  微信图片_20230625172537 微信图片_202306251725381  微信图片_202306251725311 微信图片_202306251725411  微信图片_202306251725352 微信图片_202306251725332  微信图片_202306251725321 微信图片_202306251725281  微信图片_20230625172541 微信图片_20230625172535  微信图片_202306251725341 微信图片_202306251725351 | | |