## 华中农业大学第一教学楼条件改善项目跟踪日志

跟踪周报

工程概况：

1、改造施工内容主要为：对第一教学楼内部进行装饰改造，改造面积约5366.51m2，对原中庭步砖、砼路面、草皮、树池、台阶面砖、花池面砖等拆除新做，新做台阶，不锈钢仿石盖板，防腐木座椅、不锈钢花池、散水等；对楼内房间原装饰层拆除新做，局部进行布局调整并进行加固；对楼梯间栏杆拆除新做，地面、顶棚及踢脚线翻新；对外廊栏杆拆除、新做，地面、顶棚翻新；对原有门、窗、窗帘拆除新做；拆除教室吊扇、固定座椅；空调及空调插座移位；一层防盗网拆除与恢复等；现状无线AP、交换机、摄像头、投影仪、终控等设备保护性拆除后恢复；相应的水、电、消防、弱电等进行配套改造。

2、施工单位：青开建设集团有限公司

3、合同金额：4218642.73元。

4、合同工期：90日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2023年6月5日~2023年6月11日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年6月5日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、一~四层钢制防盗门框安装；  2、一层外廊坐凳钢骨架安装（原图纸为烧结砖+50\*50\*2方管，现场暂未砌筑烧结砖,方管厚度为1.56mm）；  3、三层外廊钢栏杆安装；  4、二层、三层教室墙面吸音板安装；  5、一层茶水间及清扫间墙面砖铺贴，二层卫生间墙面砖铺贴，四层卫生间墙面砖铺贴；  6、五层卫生间小便斗安装。  22de2c3b57e6ac0a7a194c8ddfe23ee bf203610c9c52a8e600cb3c0d5ced9f  f8f0d45b9484d971c1768123abbd82c eed396093ab3b0d0c67c04a42ee22a0  e218af363cd16a942b9af5a25503fad 7631769c6dc7c4cc636c841ddb62de2  18383cf73b94e0d5b11549cc33f7de0 871d5bd540b00a7e874b12b1118bc08  fb22eed9c2570ba921b233e55af9146 514fdea2120e96c003ff9fe19d1e073  0b63b719d9ced020fd9f5ebf625e4d7 ca89569958f8c44c07bee0c6284765c  ca89569958f8c44c07bee0c6284765c ecb3016e487b69bfa2a2ce1f71ca4f1 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年6月6日 | 星期二 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：   1. 门厅天棚吊顶施工 2. 一层茶水间墙砖、地砖铺贴完成；二层卫生间贴砖；三层卫生间地砖成品保护、墙砖白水泥嵌缝 3. 二层外围栏杆扶手拆除 4. 三层外围钢栏杆安装   微信图片_20230612112142 微信图片_20230612112154  微信图片_20230612112156 微信图片_20230612112229  微信图片_20230612112233 微信图片_202306121122291  微信图片_20230612112230 微信图片_20230612112232  微信图片_202306121122301 微信图片_20230612112227  微信图片_20230612112228 微信图片_20230612112234  微信图片_202306121122321 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年6月7日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：  1、监理例会；  2、教室钢质防盗门框安装，5楼防盗门框安装后水泥砂浆塞缝；  3、一层清扫间、盥洗间墙面砖铺贴，二层卫生间地面砖铺贴，三层卫生间墙面砖铺贴；  4、二层、三层外廊钢栏杆安装，室外楼梯栏杆拆除；  5、二层外廊墙面刮腻子；  6、四层茶水间窗扇安装。  1e994a5a7f3c2b6ba6581c3d430ad71  d50adb646902930cec9d16d2f25b2b1 65f73e0e5851a1418f6c398873b07b1  f905a3fbf15a8d6779d1e5c996c1a60 659c8454b72d8b03a5bad563ea18976  18ed8f04d71ecd41e216c73a9994e64 1820cb969ef4fe4daba7e65816a18e3  e4812d6bde2ad62d9d18558b1288518 8ebd80e6e01cdf7016edd72f2551bb5  f1879a219ccfb7eb12d3c62e902b32d 02922cddabfb9f51f35148c7c80462a  db932c84d093e56751c57df6b816c69 ee1c66299af326cf431c8a6811ca26e | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学第一教学楼条件改善项目 | | |
| 日期：2023年6月8日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| 施工进展：   1. 一层茶水间墙砖白水泥嵌缝； 2. 中庭绿化铺设管线； 3. 东侧楼梯栏杆拆除； 4. 二层教室包门套； 5. 三层配电室电缆施工； 6. 四层教室外侧抹腻子、交互空间墙饰面板施工； 7. 二、三层外围钢栏杆施工。   微信图片_20230608194443 微信图片_20230608194444  微信图片_20230608194445 微信图片_20230608194446  微信图片_202306081944442 微信图片_20230608194448  微信图片_20230608194449 微信图片_20230608194451  微信图片_20230608194453 微信图片_202306081944531  微信图片_20230608194457 微信图片_202306081944561  微信图片_202306081944501 微信图片_202306081944502  微信图片_202306081944542 微信图片_202306081944551  微信图片_202306081944552 | | |