**国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2023年12月18日~2023年12月24日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目 | | |
| 日期：2023年12月24日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设，包括营养和设备研发中心、科教成果展示厅、洗消车间、科研猪舍、科教基地工作区、隔离舍、测定舍、环保中心，以及道路、围墙、参观通道等配套附属设施的建设，猪舍动力系统、猪舍照明插座系统、猪舍应急照明疏散系统、猪舍消防报警系统、猪舍消防广播系统、猪舍综合网络信息系统、猪舍高低压配电系统、消防栓给水系统、喷淋灭火给水系统、自来水给水系统、排水系统、生活区给排水、生活区照明电气。 2. 施工单位：中建建工建设有限公司 3. 合同金额：33820084.31元 人民币（大写）：叁仟叁佰捌拾贰万零捌拾肆元叁角壹分；其中专业工程暂估价金额：900000.0元 人民币（大写）玖拾万元整；暂列金额：200000.0元 人民币（大写）贰拾万元整。 4. 合同工期：150天。 5. 开工时间：2023年12月22日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **乔木砍伐：杨树砍伐；** 8. **营养和设备研发中心：基础挖土方，浇筑垫层及独立基础；** 9. **科教成果展示厅：基础挖土方；** 10. **老猪舍拆除及垃圾外运；**   **后附图片**  **杨树砍伐：**  **IMG_20231218_095954IMG_20231218_095950**  **营养和设备研发中心挖基础土方：**  **IMG_20231220_111527793IMG_20231220_111529586IMG_20231220_111927629**  **营养和设备研发中心垫层及独立基础：**  **IMG_20231222_155029695IMG_20231220_170800798IMG_20231222_105816357**  **科教成果展示厅挖基础土方**  **IMG_20231223_104737401IMG_20231223_105656773IMG_20231223_105658363**  **老猪舍拆除：**  **IMG_20231222_155512138IMG_20231222_155520965IMG_20231222_155530552**  **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**  钢筋  IMG_20231222_153011799  地下围堰挡土墙拆除  IMG_20231222_161406074IMG_20231222_163603  科教成果展示厅基础超挖测量  IMG_20231223_105658363IMG_20231223_105703614  老猪舍拆除垃圾外运  2023.12.23IMG_20231223_110049960   1. **其他（若有）** | | |