**国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年1月8日~2024年1月14日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目 | | |
| 日期：2024年1月14日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设，包括营养和设备研发中心、科教成果展示厅、洗消车间、科研猪舍、科教基地工作区、隔离舍、测定舍、环保中心，以及道路、围墙、参观通道等配套附属设施的建设，猪舍动力系统、猪舍照明插座系统、猪舍应急照明疏散系统、猪舍消防报警系统、猪舍消防广播系统、猪舍综合网络信息系统、猪舍高低压配电系统、消防栓给水系统、喷淋灭火给水系统、自来水给水系统、排水系统、生活区给排水、生活区照明电气。 2. 施工单位：中建建工建设有限公司 3. 合同金额：33820084.31元 人民币（大写）：叁仟叁佰捌拾贰万零捌拾肆元叁角壹分；其中专业工程暂估价金额：900000.0元 人民币（大写）玖拾万元整；暂列金额：200000.0元 人民币（大写）贰拾万元整。 4. 合同工期：150天。 5. 开工时间：2023年12月22日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **营养和设备研发中心：地梁浇筑；** 8. **科教成果展示厅：土方回填；** 9. **科研猪舍：挖基础土方，浇筑独立基础；** 10. **洗消车间：桩基础施工；** 11. **西侧赶猪通道：浇筑独立基础；** 12. **东侧赶猪通道：挖基础土方。**   **后附图片**  **营养和设备研发中心地梁：**  **IMG_20240109_123601779IMG_20240109_123930412**  **科教成果展示厅土方回填：**  **IMG_20240111_100918441IMG_20240111_100916593**  **科研猪舍挖基础土方：**  **IMG_20240111_102711659IMG_20240112_150034888**  **科研猪舍独立基础：**  **IMG_20240112_144614**  **西侧赶猪通道独立基础：**  **IMG_20240109_124937388IMG_20240111_100612180**  **东侧赶猪通道挖基础土方：**  **IMG_20240112_144315IMG_20240112_144418**  **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**  **营养和设备研发中心基础梁钢筋**  **IMG_20240111_100829325IMG_20240109_123657052**   1. **其他（若有）**   东侧赶猪通道超挖换填收方  e6ab98e62394c44c4c49ccada698e85 | | |