**国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年2月26日~2024年3月3日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目 | | |
| 日期：2024年3月3日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设，包括营养和设备研发中心、科教成果展示厅、洗消车间、科研猪舍、科教基地工作区、隔离舍、测定舍、环保中心，以及道路、围墙、参观通道等配套附属设施的建设，猪舍动力系统、猪舍照明插座系统、猪舍应急照明疏散系统、猪舍消防报警系统、猪舍消防广播系统、猪舍综合网络信息系统、猪舍高低压配电系统、消防栓给水系统、喷淋灭火给水系统、自来水给水系统、排水系统、生活区给排水、生活区照明电气。 2. 施工单位：中建建工建设有限公司。 3. 合同金额：33820084.31元。人民币（大写）：叁仟叁佰捌拾贰万零捌拾肆元叁角壹分；其中专业工程暂估价金额：900000.0元 人民币（大写）玖拾万元整；暂列金额：200000.0元 人民币（大写）贰拾万元整。 4. 合同工期：150天。 5. 开工时间：2023年12月22日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. 科教成果展示厅：升降平台、赶猪通道剪力墙、结构板支模版浇筑混凝土； 8. 洗消车间：基础框架梁、桩承台钢筋绑扎、支模板、浇筑柱混凝土，钢结构柱脚锚栓预埋，土方回填； 9. 科教基地工作区：基础框架梁、桩承台钢筋绑扎、支模板； 10. 围墙：围墙砌筑，构造柱、压顶钢筋绑扎、支模版。   **后附图片**  **科教成果展示厅升降平台、赶猪通道：**  **IMG_20240301_103320697IMG_20240301_103907541IMG_20240303_151714397**  **洗消车间基础框架梁：**  **IMG_20240301_103420691IMG_20240303_152539754**  **洗消车间桩承台：**  **IMG_20240301_103629251**  **科教基地工作区基础框架梁：**  **IMG_20240303_152608859IMG_20240303_153650159**  **科教基地工作区桩承台：**  **IMG_20240303_152809573**  **围墙：**  **IMG_20240301_103609859IMG_20240303_152759262**   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   洗消车间钢结构柱脚锚栓  IMG_20240301_103539721IMG_20240301_103707346  洗消车间基础框架梁钢筋  **IMG_20240301_103737564**   1. 其他（若有） | | |