国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年2月26日~2024年3月3日

跟 踪 日 志

| 工程名称：国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年3月3日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设，包括营养和设备研发中心、科教成果展示厅、洗消车间、科研猪舍、科教基地工作区、隔离舍、测定舍、环保中心，以及道路、围墙、参观通道等配套附属设施的建设，猪舍动力系统、猪舍照明插座系统、猪舍应急照明疏散系统、猪舍消防报警系统、猪舍消防广播系统、猪舍综合网络信息系统、猪舍高低压配电系统、消防栓给水系统、喷淋灭火给水系统、自来水给水系统、排水系统、生活区给排水、生活区照明电气。 - 施工单位：中建建工建设有限公司。 - 合同金额：33820084.31元。人民币（大写）：叁仟叁佰捌拾贰万零捌拾肆元叁角壹分；其中专业工程暂估价金额：900000.0元 人民币（大写）玖拾万元整；暂列金额：200000.0元 人民币（大写）贰拾万元整。 - 合同工期：150天。 - 开工时间：2023年12月22日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 科教成果展示厅：升降平台、赶猪通道剪力墙、结构板支模版浇筑混凝土； - 洗消车间：基础框架梁、桩承台钢筋绑扎、支模板、浇筑柱混凝土，钢结构柱脚锚栓预埋，土方回填； - 科教基地工作区：基础框架梁、桩承台钢筋绑扎、支模板； - 围墙：围墙砌筑，构造柱、压顶钢筋绑扎、支模版。 后附图片 科教成果展示厅升降平台、赶猪通道： 洗消车间基础框架梁： 洗消车间桩承台： 科教基地工作区基础框架梁： 科教基地工作区桩承台： 围墙： - 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） 洗消车间钢结构柱脚锚栓 洗消车间基础框架梁钢筋 - 其他（若有） |  |  |