**国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年3月11日~2024年3月17日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目 | | |
| 日期：2024年3月17日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设，包括营养和设备研发中心、科教成果展示厅、洗消车间、科研猪舍、科教基地工作区、隔离舍、测定舍、环保中心，以及道路、围墙、参观通道等配套附属设施的建设，猪舍动力系统、猪舍照明插座系统、猪舍应急照明疏散系统、猪舍消防报警系统、猪舍消防广播系统、猪舍综合网络信息系统、猪舍高低压配电系统、消防栓给水系统、喷淋灭火给水系统、自来水给水系统、排水系统、生活区给排水、生活区照明电气。 2. 施工单位：中建建工建设有限公司。 3. 合同金额：33820084.31元 人民币（大写）：叁仟叁佰捌拾贰万零捌拾肆元叁角壹分；其中专业工程暂估价金额：900000.0元 人民币（大写）玖拾万元整；暂列金额：200000.0元 人民币（大写）贰拾万元整。 4. 合同工期：150天。 5. 开工时间：2023年12月22日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. 科教成果展示厅：基础框架梁支模板、混凝土浇筑，土方回填； 8. 科研猪舍：基础框架梁、框架柱混凝土浇筑，粪槽墙体支模板； 9. 科教基地工作区：钢结构安装； 10. 隔离舍：粪槽底板钢筋绑扎、混凝土浇筑，排水管预埋； 11. 测定舍：独立基础挖土方、独立基础浇筑； 12. 东侧赶猪通道：基础挖土方，独立基础、短柱浇筑； 13. 东侧参观通道：基础挖土方，垫层浇筑； 14. 西侧参观通道：通道底板支模版、扎钢筋。   **后附图片**  **科教成果展示厅基础框架梁：**  **IMG_20240311_092901187IMG_20240312_090845869IMG_20240315_093139883**  **科研猪舍：**  **IMG_20240312_090933926IMG_20240312_090935863IMG_20240313_164518793IMG_20240314_110434129IMG_20240315_092956590**  **科教基地工作区钢结构：**  **IMG_20240314_105624618IMG_20240315_094251485**  **隔离舍粪槽底板：**  **IMG_20240315_162551859**  **隔离舍排水管：**  **IMG_20240315_162518136**  **测定舍独立基础：**  **IMG_20240311_095231105IMG_20240311_151505807**  **东侧赶猪通道：**  **IMG_20240311_092829383IMG_20240312_090753003IMG_20240313_164538426**  **东侧参观通道：**  **IMG_20240315_093259183IMG_20240315_094215260**  **西侧参观通道：**  **IMG_20240315_092950752**   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   隔离舍粪槽墙体  **IMG_20240314_112513735**  隔离舍筏板  **IMG_20240314_1123387621710752556803**  隔离舍排水管  **IMG_20240315_162533892**   1. **其他（若有）**   东侧赶猪通道基坑超挖测量  IMG_20240311_103300 | | |