**国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年3月25日~2024年3月31日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目 | | |
| 日期：2024年3月31日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设，包括营养和设备研发中心、科教成果展示厅、洗消车间、科研猪舍、科教基地工作区、隔离舍、测定舍、环保中心，以及道路、围墙、参观通道等配套附属设施的建设，猪舍动力系统、猪舍照明插座系统、猪舍应急照明疏散系统、猪舍消防报警系统、猪舍消防广播系统、猪舍综合网络信息系统、猪舍高低压配电系统、消防栓给水系统、喷淋灭火给水系统、自来水给水系统、排水系统、生活区给排水、生活区照明电气。 2. 施工单位：中建建工建设有限公司。 3. 合同金额：33820084.31元 人民币（大写）：叁仟叁佰捌拾贰万零捌拾肆元叁角壹分；其中专业工程暂估价金额：900000.0元 人民币（大写）玖拾万元整；暂列金额：200000.0元 人民币（大写）贰拾万元整。 4. 合同工期：150天。 5. 开工时间：2023年12月22日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. 营养与设备研发中心：±0以下墙体灰砂砖砌筑，混凝土包柱脚； 8. 科教成果展示厅：回填土夯实； 9. 科研猪舍：粪槽墙体、架空板支模板浇筑混凝土，钢结构安装，土方回填； 10. 科教基地工作区：回填土夯实； 11. 隔离舍：电动闸阀井基础浇筑，泵池砖胎膜砌筑，除臭区垫层浇筑； 12. 测定舍：基础梁支模版； 13. 东侧参观通道：通道混凝土浇筑； 14. 室外排水：4#楼室外电动闸板阀井砌筑，6#楼电动闸板阀井浇筑； 15. 围墙：围墙墙面甩浆。   **后附图片**  **科教成果展示厅回填土夯实：**  **IMG_20240328_151240816**  **科研猪舍架空板，粪池：**  **IMG_20240328_151058266**  **科研猪舍钢结构：**  **IMG_20240326_163555797IMG_20240326_165455463**  **科研猪舍回填土：**  **IMG_20240326_165505121**  **科教基地工作区回填土夯实：**  IMG_20240328_151204683  **东侧参观通道：**  **IMG_20240328_151209947**  **科研猪舍电动闸板阀井：**  **IMG_20240328_151100964**  **隔离舍电动闸阀井基础：**  **IMG_20240329_164750766IMG_20240329_164907226**  **隔离舍泵池：**  **IMG_20240326_115937526**  **隔离舍除臭区垫层：**  **IMG_20240329_164550938**  **测定舍除臭区基础梁：**  **IMG_20240326_115908723**  **围墙墙面甩浆：**  **IMG_20240328_151419360**   1. **其他（若有）** | | |