国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年3月25日~2024年3月31日

跟 踪 日 志

| 工程名称：国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2024年3月31日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设，包括营养和设备研发中心、科教成果展示厅、洗消车间、科研猪舍、科教基地工作区、隔离舍、测定舍、环保中心，以及道路、围墙、参观通道等配套附属设施的建设，猪舍动力系统、猪舍照明插座系统、猪舍应急照明疏散系统、猪舍消防报警系统、猪舍消防广播系统、猪舍综合网络信息系统、猪舍高低压配电系统、消防栓给水系统、喷淋灭火给水系统、自来水给水系统、排水系统、生活区给排水、生活区照明电气。 - 施工单位：中建建工建设有限公司。 - 合同金额：33820084.31元 人民币（大写）：叁仟叁佰捌拾贰万零捌拾肆元叁角壹分；其中专业工程暂估价金额：900000.0元 人民币（大写）玖拾万元整；暂列金额：200000.0元 人民币（大写）贰拾万元整。 - 合同工期：150天。 - 开工时间：2023年12月22日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 营养与设备研发中心：±0以下墙体灰砂砖砌筑，混凝土包柱脚； - 科教成果展示厅：回填土夯实； - 科研猪舍：粪槽墙体、架空板支模板浇筑混凝土，钢结构安装，土方回填； - 科教基地工作区：回填土夯实； - 隔离舍：电动闸阀井基础浇筑，泵池砖胎膜砌筑，除臭区垫层浇筑； - 测定舍：基础梁支模版； - 东侧参观通道：通道混凝土浇筑； - 室外排水：4#楼室外电动闸板阀井砌筑，6#楼电动闸板阀井浇筑； - 围墙：围墙墙面甩浆。 后附图片 科教成果展示厅回填土夯实： 科研猪舍架空板，粪池： 科研猪舍钢结构： 科研猪舍回填土： 科教基地工作区回填土夯实： 东侧参观通道： 科研猪舍电动闸板阀井： 隔离舍电动闸阀井基础： 隔离舍泵池： 隔离舍除臭区垫层： 测定舍除臭区基础梁： 围墙墙面甩浆： - 其他（若有） |  |  |