**国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年4月1日~2024年4月7日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目 | | |
| 日期：2024年4月7日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设，包括营养和设备研发中心、科教成果展示厅、洗消车间、科研猪舍、科教基地工作区、隔离舍、测定舍、环保中心，以及道路、围墙、参观通道等配套附属设施的建设，猪舍动力系统、猪舍照明插座系统、猪舍应急照明疏散系统、猪舍消防报警系统、猪舍消防广播系统、猪舍综合网络信息系统、猪舍高低压配电系统、消防栓给水系统、喷淋灭火给水系统、自来水给水系统、排水系统、生活区给排水、生活区照明电气。 2. 施工单位：中建建工建设有限公司。 3. 合同金额：33820084.31元 人民币（大写）：叁仟叁佰捌拾贰万零捌拾肆元叁角壹分；其中专业工程暂估价金额：900000.0元 人民币（大写）玖拾万元整；暂列金额：200000.0元 人民币（大写）贰拾万元整。 4. 合同工期：150天。 5. 开工时间：2023年12月22日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. 科研猪舍：钢构柱脚混凝土浇筑； 8. 科教基地工作区：给排水管预埋，碎石摊铺； 9. 隔离舍：老化粪池拆除，粪池、短柱浇筑混个凝土； 10. 测定舍：泵池钢筋绑扎，粪池支模板； 11. 室外排水：4#楼电动闸阀法兰安装、污水检查井垫层浇筑，6#楼电动闸板阀井砌筑； 12. 室外道路：原有道路拆除； 13. 围墙：围墙砂浆挂网粉刷。   **后附图片**  **科研猪舍钢构柱脚混凝土：**  **IMG_20240403_110106400**  **科教基地工作区给排水预埋：**  **IMG_20240403_110026451IMG_20240403_110122946**  **科教基地工作区碎石摊铺：**  **IMG_20240407_113301365IMG_20240407_113504821**  **隔离舍老化粪池拆除：**  **IMG_20240403_164953669**  **隔离舍外墙、短柱混凝土浇筑：**  **IMG_20240401_112149978**  **测定舍粪池支模板：**  **IMG_20240401_112316111**  **测定舍泵池钢筋绑扎：**  **IMG_20240401_112655541**  **隔离舍电动闸阀井砌筑：**  **IMG_20240401_112149978IMG_20240403_164600756**  **科研猪舍污水检查井垫层：**  **IMG_20240407_113936046IMG_20240407_113938883**  **科研猪舍电动闸阀法兰安装：**  **IMG_20240407_113805806**  **原有室外道路拆：**  **IMG_20240403_104847681**  **除围墙粉刷：**  **IMG_20240403_105927989IMG_20240403_105941794IMG_20240407_113546395**   1. **其他（若有）** | | |