**国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年4月15日~2024年4月21日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目 | | |
| 日期：2024年4月21日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设，包括营养和设备研发中心、科教成果展示厅、洗消车间、科研猪舍、科教基地工作区、隔离舍、测定舍、环保中心，以及道路、围墙、参观通道等配套附属设施的建设，猪舍动力系统、猪舍照明插座系统、猪舍应急照明疏散系统、猪舍消防报警系统、猪舍消防广播系统、猪舍综合网络信息系统、猪舍高低压配电系统、消防栓给水系统、喷淋灭火给水系统、自来水给水系统、排水系统、生活区给排水、生活区照明电气。 2. 施工单位：中建建工建设有限公司。 3. 合同金额：33820084.31元 人民币（大写）：叁仟叁佰捌拾贰万零捌拾肆元叁角壹分；其中专业工程暂估价金额：900000.0元 人民币（大写）玖拾万元整；暂列金额：200000.0元 人民币（大写）贰拾万元整。 4. 合同工期：150天。 5. 开工时间：2023年12月22日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. 营养和设备研发中心：设备基础施工； 8. 科教成果展示厅：钢结构防火涂料喷涂，二构钢筋焊接； 9. 科研猪舍：钢结构接头焊接； 10. 科教基地工作区：钢结构面漆喷涂，钢结构防火涂料喷涂，二构钢筋焊接，墙体砌筑； 11. 测定舍：钢结构梁柱安装、粪池及通道板支模版，绑扎钢筋； 12. 环保区水池：垫层浇筑，钢筋绑扎； 13. 室外排水：污水检查井砌筑，管道布放，化粪池预埋。   **后附图片**  **营养和设备研发中心排水沟：**  **IMG_20240415_092952692IMG_20240415_093025537**  **营养和设备研发中心水电预埋：**  **IMG_20240418_093507862IMG_20240418_093531808**  **科教成果展示厅钢结构防火涂料：**  **IMG_20240416_085150540IMG_20240416_085152862**  **科教成果展示厅二构钢筋：**  **IMG_20240419_091738127**  **科研猪舍钢结构焊接：**  **IMG_20240418_094043694IMG_20240419_092029705**  **科教基地工作区钢结构面漆：**  **IMG_20240415_090915744**  **科教基地工作区钢结构防火涂料：**  **IMG_20240415_181530086**  **科教基地工作区二构钢筋：**  **IMG_20240415_090920813IMG_20240415_092616339**  **科教基地工作区墙体砌筑：**  **IMG_20240415_181440713IMG_20240418_094007311**  **测定舍混凝土结构：**  **IMG_20240418_094527398IMG_20240416_082127050**  **测定舍钢结构：**  **IMG_20240415_100447825IMG_20240415_100511028**  **环保区水池拉森钢板桩支护：**  **IMG_20240415_085020739IMG_20240415_085041757**  **环保区水池垫层浇筑：**  **IMG_20240415_181911828**  **环保区水池钢筋绑扎：**  **IMG_20240418_094844370**  **污水检查井：**  **IMG_20240415_090846261IMG_20240418_093812801**  **污水管：**  **IMG_20240418_093903083IMG_20240418_093934941IMG_20240419_091416275**  **化粪池预埋：**  **IMG_20240418_152456551IMG_20240418_152944270**   1. **其他（若有）** | | |