**国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年4月22日~2024年4月27日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设项目 | | |
| 日期：2024年4月27日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台种猪基地建设，包括营养和设备研发中心、科教成果展示厅、洗消车间、科研猪舍、科教基地工作区、隔离舍、测定舍、环保中心，以及道路、围墙、参观通道等配套附属设施的建设，猪舍动力系统、猪舍照明插座系统、猪舍应急照明疏散系统、猪舍消防报警系统、猪舍消防广播系统、猪舍综合网络信息系统、猪舍高低压配电系统、消防栓给水系统、喷淋灭火给水系统、自来水给水系统、排水系统、生活区给排水、生活区照明电气。 2. 施工单位：中建建工建设有限公司 3. 合同金额：33820084.31元 人民币（大写）：叁仟叁佰捌拾贰万零捌拾肆元叁角壹分；其中专业工程暂估价金额：900000.0元 人民币（大写）玖拾万元整；暂列金额：200000.0元 人民币（大写）贰拾万元整。 4. 合同工期：150天。 5. 开工时间：2023年12月22日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. 营养和设备研发中心：设备区地面钢筋绑扎，屋面檩条安装； 8. 科教成果展示厅：砌体砌筑，屋面檩条安装； 9. 洗消车间：钢结构防火涂料喷涂，砌体砌筑 10. 科研猪舍：钢结构防火涂料喷涂，室内地面给排水预埋，墙体砌筑，檩条安装； 11. 科教基地工作区：钢结构防火涂料喷涂，二构浇筑，砌体砌筑； 12. 隔离舍：二构钢筋焊接； 13. 环保区水池：止水钢板安装，底板混凝土浇筑； 14. 室外排水：污水检查井砌筑，管道布放，雨水管沟槽开挖； 15. 室外道路：路槽开挖。   **后附图片**  **营养和设备研发中心设备区地面钢筋：**  **IMG_20240424_165950371IMG_20240423_090955125**  **营养和设备研发中心檩条安装：**  **IMG_20240425_155211296**  **科教成果展示厅檩条安装：**  **IMG_20240423_091852564**  **科教成果展示厅砌体：**  **IMG_20240422_085951430IMG_20240425_085909901IMG_20240426_085257940**  **洗消车间钢结构防火涂料：**  **IMG_20240425_085831062IMG_20240426_085111313**  **洗消车间砌体：**  **IMG_20240426_085105957**  **科研猪舍房心回填：**  **IMG_20240422_085453460IMG_20240422_090118488**  **科研猪舍地面碎石：**  **IMG_20240426_084721543**  **科研猪舍排水管道：**  **IMG_20240422_090151789IMG_20240423_091719251**  **科研猪舍钢结构防火涂料：**  **IMG_20240424_142852568IMG_20240424_143318971**  **科研猪舍檩条安装：**  **IMG_20240425_085635155IMG_20240426_084629586**  **科研猪舍砌体：**  **IMG_20240425_085548515IMG_20240426_084657534**  **科教基地工作区钢结构防火涂料：**  **IMG_20240426_084853278**  **科教基地工作区二构：**  **IMG_20240425_085746343IMG_20240426_084841142**  **科教基地工作区墙体砌筑：**  **IMG_20240423_091707365IMG_20240426_084752876**  **隔离舍二构钢筋焊接：**  **IMG_20240425_085500018**  **环保区水池注水钢板：**  **IMG_20240422_084829213**  **环保区水池底板浇筑：**  **IMG_20240424_143425030IMG_20240425_085055739**  **污水检查井：**  **IMG_20240423_091453259IMG_20240425_085321056**  **污水管：**  **IMG_20240425_085152838IMG_20240425_085321056**  **雨水管槽：**  **IMG_20240426_085233048IMG_20240426_085243615**  **路槽开挖：**  **IMG_20240426_085442835**   1. **其他（若有）**   防火涂料  IMG_20240425_085621077IMG_20240422_085717928 | | |