微生物农药中心实验综合楼维修改造工程

施

工

阶

段

审

计

周

报

（第02期）

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

项目组长：王洪涛

跟踪人员：杨柳


跟踪时间：（2023.5.15－2023.5.21）

**一、项目基本情况：**

1、建设单位：华农农业大学

2、监理单位：中鸿亿博集团有限公司

3、施工单位：湖北中斌建设工程有限公司

4、合同金额：7，061，531.19元，其中：安全文明施工费 元；暂列金额（税后）：700，000.00元；

5、建筑面积：6357平方米

6、合同开、竣工日期：合同计划开工日期：2023年5月8日；合同计划完工日期：2023年8月16日 ；合同总日历天数90天。

**二、上周进度完成情况（附图）：**

1、架空层、首层、二层、三层拆除（5月17、18日实验楼有考试，暂停拆除工作，进度滞后）；

2、风管拆除收方；

## 1、拆除工作：





## 8bf9ec8396638b2f365870eeeb2b669



## 268971b15ddceae4ea31f19401c5914b440b936fd660b5694c6061af9774d3



## 48a0a7e7da3c62d09a0c64b865b74da




## 014a99bc9ddd52dfc08f63fd4d1384c65f108e7f17f9403cf9a860b00d8d5d**e1549a3d531758fdf7f585b1dfe3b6333422b5359df0607309561424159704**




## 19277758e0aa77afc53057f2983b694

## 二、风管拆除收方：



## f2713689dbfeb7b4a427ffcdd37fa50



## 2df1c0362150d683c3fd1e0abbd390586f25a225b9239899ca3d297e55eaca

注：风管拆除尺寸收方，部分数据已在底稿修改，还有5-10cm误差，结算考虑；



**三、下周进度计划：**

现场拆除工作；

1. **存在的问题及建议（附图）：**

无

1. **资料收集：**

暂未收集到招标文件及投标文件软件版资料；

**六、跟踪关注：**

1、收集现场资料；

2、现场拆除的部位及内容。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2023年5月21日