微生物农药中心实验综合楼维修改造工程

施

工

阶

段

审

计

周

报

（第02期）

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

项目组长：王洪涛

跟踪人员：杨柳

跟踪时间：（2023.5.15－2023.5.21）

一、项目基本情况：

1、建设单位：华农农业大学

2、监理单位：中鸿亿博集团有限公司

3、施工单位：湖北中斌建设工程有限公司

4、合同金额：7，061，531.19元，其中：安全文明施工费  元；暂列金额（税后）：700，000.00元；

5、建筑面积：6357平方米

6、合同开、竣工日期：合同计划开工日期：2023年5月8日；合同计划完工日期：2023年8月16日 ；合同总日历天数90天。

- 二、上周进度完成情况（附图）：

- 1、架空层、首层、二层、三层拆除（5月17、18日实验楼有考试，暂停拆除工作，进度滞后）；

- 2、风管拆除收方；

- 1、拆除工作：

- 二、风管拆除收方：

注：风管拆除尺寸收方，部分数据已在底稿修改，还有5-10cm误差，结算考虑；

三、下周进度计划：

现场拆除工作；

- 存在的问题及建议（附图）：

- 无

- 资料收集：

- 暂未收集到招标文件及投标文件软件版资料；

六、跟踪关注：

1、收集现场资料；

2、现场拆除的部位及内容。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2023年5月21日