微生物农药中心实验综合楼维修改造工程

施

工

阶

段

审

计

周

报

（第06期）

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

项目组长：王洪涛

跟踪人员：杨柳


跟踪时间：（2023.6.12－2023.6.18）

**一、项目基本情况：**

1、建设单位：华农农业大学

2、监理单位：中鸿亿博集团有限公司

3、施工单位：湖北中斌建设工程有限公司

4、合同金额：7，061，531.19元，其中：安全文明施工费98,632.13元；暂列金额（税后）：700，000.00元；

5、建筑面积：6357平方米

6、合同开、竣工日期：合同计划开工日期：2023年5月8日；合同计划完工日期：2023年8月16日 ；合同总日历天数90天。

**二、上周进度完成情况（附图）：**

1、拆除实验台施工并收方（合同外工作内容）；

2、部分材料进场；

1. 铝合金窗框安装；
2. 砌体施工

## 拆除实验台（合同外工作内容）：



## 40a2a9720c13fb1b8ece7d7cc572cc1ed9d02fe62bae4a56a1e499cf02aff6



## d875550c6c13157efc4a45b61c1ac4995c6b43ea704e9b72befe52edc0c5cd14067f95b608eb297e730c9d5f9d4c2da5c3fe75faea4175d8c7338ea919fd41b2914aa4f95a54618229e56c7fc0fc887df2dbc9d9f9216a90075fdaabba83671ba145a870f90e76809d452d849077e3c8242f2042783701b3af1cec93

## 8073112a7d3eb03913de834da5a31dded50ef7c8c7637a34be50b1d9ef501233b8d5a1665613e7bd2c3d9934f5e7c43feaaeb24bd5f58e067a01f2da02d3c46c724e9f020805a17061e22c13e3e4ae5c43d805808dba30f05d40d840897d4ff79975045805493bc90dbb69e0b86722efcdaa190e4d1deeb8176c67f9cf8bcde4c184fe07a795c4593337770

## 部分材料进场：



## a0a917f05e3d75142ba996168628a24c3740287bb3ed33e920cc9c51b26c3e


## 铝合金窗框安装

原设计为推拉窗变更为平开窗（暂未收到纸质版资料）

## 285e57ae53b77ea4b8213abe7183abfbc9df5969761cabea5c1e9c874f62fd1d9cc9d3b0523ee849b3181768141512a85945b891f3d8d3881124ab9dad7a4e07c3146b91b1353034b9bb936b7be0364660831d396ac2c7e523fd9e0a84


4、砌体施工

## 设计图纸要求：



## 1687136661907

## 清单描述：



## 现场施工图片：



## 注：一层此部位未施工构造柱；

**三、下周进度计划：**

砌体施工、管线预埋施工；

1. **存在的问题及建议（附图）：**

构造柱未施工

1. **资料收集：**

暂未收集到招标文件软件版资料；

**六、跟踪关注：**

1、收集现场资料；

2、现场拆除的部位及内容。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2023年6月18日