微生物农药中心实验综合楼维修改造工程

施

工

阶

段

审

计

月

报

（9月份）

跟踪单位：湖北众信工程造价咨询有限公司

项目组长：王洪涛

跟踪人员：杨柳


跟踪时间：（2023.8.28－2023.9.20）

**一、项目基本情况：**

1、建设单位：华农农业大学

2、监理单位：中鸿亿博集团有限公司

3、施工单位：湖北中斌建设工程有限公司

4、合同金额：7，061，531.19元，其中：安全文明施工费98,632.13元；暂列金额（税后）：700，000.00元；

5、建筑面积：6357平方米

6、合同开、竣工日期：合同计划开工日期：2023年5月8日；合同计划完工日期：2023年8月16日 ；合同总日历天数90天。

**二、上周进度完成情况（附图）：**

1、PVC地胶铺贴；



2、洁净房施工；

3、楼梯栏杆刷漆；





4、新增屋面阳光房改造；

5、空调百叶安装；

1. PVC地胶铺贴：



1. 洁净房施工




3、楼梯栏杆刷漆



4、新增屋面阳光房改造



## 空调百叶安装



**三、下周进度计划：**

收尾及保洁等；

1. **存在的问题及建议（附图）：**
2. **资料收集：**

暂未收集到招标文件软件版资料；

**六、跟踪关注：**

1、收集现场资料；

2、现场拆除的部位及内容。

湖北众信工程造价咨询有限公司

2023年9月20日