华中农业大学西运动场维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2023年8月28日~2023年9月3日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学西运动场维修改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年9月3日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学西运动场维修改造项目主要包含400米田径场塑胶面层改造翻新；足球场面层改造翻新；网球场面层、灯光、围网等改造翻新；篮球场面层、篮板、灯光等改造翻；新健身器材及看台改造翻新等。 - 施工单位：湖北奥升博德实业有限公司 - 合同金额： ¥6100000.58 （人民币 陆佰壹拾万元伍角捌分 ），其中暂列金¥60000 元（人民币 陆万元整）。 - 合同工期：90天。 - 开工日期：2023年6月1日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 篮球场耐磨层施工、画线，篮板拆除； - 看台侧立面粉刷； - 二运网球场铺悬浮地板； - 健身器材区橡胶地垫恢复铺贴； - 环湖跑基层封底（水泥基层防水胶封底，沥青基层水泥胶封底），弹性层施工； 后附图片 篮球场 看台 网球场 健身器材区 环湖跑 - 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） 悬浮地板 环湖跑塑胶跑道 运动场塑胶跑道 辅助区 篮球场硅PU厚度 - 其他：（若有） |  |  |