## 华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造项目跟踪日志

跟踪周报

工程概况：

1、改造施工内容主要为：对西苑9栋整栋楼污水管网和烟道改造，14个厨房卫生间改造，防盗门、封阳台及3套青年公寓基础装修改造。

2、施工单位：湖北富芃建设集团有限公司

3、合同金额：设计费2.8万元，工程施工方费用不超过115.98万元。

4、合同工期：80日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2023年8月14日~2023年8月20日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造 | | |
| 日期：2023年8月15日 | 星期一 | 记录人：詹卫军 |
| 1.卫生间防水试水  2.室内吊顶施工，室外检查井修补，室外管道回填混凝土  1694338377007 1694338414716  1694338449255  1694338487186  1694338505554  1694338743220  1694338762524 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造 | | |
| 日期：2023年8月16日 | 星期三 | 记录人：詹卫军 |
| 1. 室外管沟回填混凝土 2. 室内吊顶石膏板封板 3. 卫生间贴墙砖   1694338821817  1694338901551  1694339061804  169433913217516943391756711694339199413 | | |