华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2023年7月31日~2023年8月6日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年8月6日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)包含逸夫楼C座地下1层，地上6层维修改造。施工内容：原有墙地面、吊顶装饰拆除，安装部分拆除；新作强弱电、给排水、暖不同、消防，墙地面吊顶装饰等。 - 施工单位：湖北兴昌弘建设有限公司 - 合同金额： ¥ 5325413.40 （人民币 伍佰叁拾贰万伍仟肆佰壹拾叁元肆角 ），其中暂列金¥200000.00 元（人民币 贰拾万元整）。 - 合同工期：90天。 - 开工时间：2023年7月3日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 一层机房风机安装，墙面轻质隔墙、玻璃棉保温施工； - 室内隔墙砌筑，构造柱、过梁支模板浇筑混凝土； - 消防喷淋管道安装、消防报警系统线管安装； - 六层地面砖拆除、4-6层消防栓管道拆除； - 一层网线布放； - 线管、桥架敷设。 后附图片 一层机房 二次结构 消防 拆除 线管桥架 - 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） - 机房铝扣板吊顶 - 网线 - 其他：（若有） |  |  |