华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2023年8月7日~2023年8月13日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期) | | |
| 日期：2022年8月13日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)包含逸夫楼C座地下1层，地上6层维修改造。施工内容：原有墙地面、吊顶装饰拆除，安装部分拆除；新做强弱电、给排水、暖通、消防，墙地面吊顶装饰等。 2. 施工单位：湖北兴昌弘建设有限公司 3. 合同金额： ¥ 5325413.40 （人民币 伍佰叁拾贰万伍仟肆佰壹拾叁元肆角 ），其中暂列金¥200000.00 元（人民币 贰拾万元整）。 4. 合同工期：90天。 5. 开工时间：2023年7月3日。 6. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 7. 一层机房墙面金属复合彩钢板，吊顶安装，新建墙体粉刷、刮腻子； 8. 一层大厅墙面钢骨架安装，胶合板，装饰板安装，走廊墙面刷乳胶漆； 9. 室内隔墙砌筑，构造柱、过梁支模板浇筑混凝土，墙面甩浆； 10. 消防喷淋管道安装、消防报警系统线管安装； 11. 二层网线布放； 12. 线管、桥架敷设； 13. 地下室结构加固。   后附图片  一层机房  IMG_20230809_171908421IMG_20230809_171921609IMG_20230811_094115624IMG_20230811_094138753IMG_20230811_094206504  一层大厅  IMG_20230807_080121348IMG_20230807_080216005微信图片_20230811081132IMG_20230811_093804186IMG_20230811_093958329  二次结构  IMG_20230807_081735010IMG_20230807_081748993IMG_20230807_081810318IMG_20230808_172513087IMG_20230808_173126133IMG_20230808_173138296IMG_20230808_173344380IMG_20230808_173228099IMG_20230809_170931688IMG_20230809_170951621IMG_20230811_092819688IMG_20230811_092805018IMG_20230811_094457700  消防  IMG_20230807_081458439IMG_20230807_081514298IMG_20230807_081556940IMG_20230808_173333046IMG_20230808_173915246IMG_20230811_095009298  网线  IMG_20230809_171126601IMG_20230811_094736689IMG_20230809_171111737  线管桥架  IMG_20230807_081601482IMG_20230807_081355247IMG_20230807_081409924IMG_20230808_173553723IMG_20230808_173424324IMG_20230808_173553723IMG_20230809_170835275IMG_20230809_171354242IMG_20230811_094826241IMG_20230811_094936275IMG_20230811_095001030IMG_20230811_095026845IMG_20230811_094741024IMG_20230811_095039657  结构加固  IMG_20230808_173858094IMG_20230808_173907911IMG_20230811_092840771IMG_20230811_092947643IMG_20230811_093356909   1. 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）   门厅钢架  IMG_20230807_080435141  门厅墙面板  IMG_20230811_093936597  机房墙面金属复合彩钢板、石膏板厚度  IMG_20230809_171921609IMG_20230811_094059737  花线  IMG_20230807_081440186IMG_20230807_081425053  包钢加固  IMG_20230809_172134547IMG_20230811_093233956IMG_20230811_093307380IMG_20230811_093434624   1. 其他：（若有） | | |