华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2023年9月4日~2023年9月10日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期) | | |
| 日期：2022年9月10日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)包含逸夫楼C座地下1层，地上6层维修改造。施工内容：原有墙地面、吊顶装饰拆除，安装部分拆除；新做强弱电、给排水、暖通、消防，墙地面吊顶装饰等。 2. 施工单位：湖北兴昌弘建设有限公司 3. 合同金额： ¥ 5325413.40 （人民币 伍佰叁拾贰万伍仟肆佰壹拾叁元肆角 ），其中暂列金¥200000.00 元（人民币 贰拾万元整）。 4. 合同工期：90天。 5. 开工时间：2023年7月3日。 6. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 7. 吊顶安装； 8. 室内墙面刮第一遍腻子； 9. 四-六层室内地面砂浆找平，走廊地砖铺贴； 10. 消防报警烟感、扬声器安装； 11. 配电箱安装；   后附图片  吊顶  IMG_20230904_085545362IMG_20230904_085733834IMG_20230904_090454613IMG_20230908_172544603IMG_20230908_173928592  墙面腻子  IMG_20230904_085852409IMG_20230904_085933091IMG_20230907_175439247IMG_20230907_175445688  地面  IMG_20230904_090520171IMG_20230904_090532553IMG_20230905_100604492IMG_20230905_100615185IMG_20230908_173247071IMG_20230908_173803470IMG_20230908_173823602  消防报警  IMG_20230904_090314638IMG_20230904_090329069IMG_20230907_174827822  配电箱安装  IMG_20230904_090543079IMG_20230905_100027112IMG_20230905_100437313IMG_20230907_175035775IMG_20230907_174805080IMG_20230908_173909776   1. 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）   地砖  IMG_20230908_173256105IMG_20230908_173347748   1. 其他：（若有） | | |