华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2023年9月4日~2023年9月10日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年9月10日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)包含逸夫楼C座地下1层，地上6层维修改造。施工内容：原有墙地面、吊顶装饰拆除，安装部分拆除；新做强弱电、给排水、暖通、消防，墙地面吊顶装饰等。 - 施工单位：湖北兴昌弘建设有限公司 - 合同金额： ¥ 5325413.40 （人民币 伍佰叁拾贰万伍仟肆佰壹拾叁元肆角 ），其中暂列金¥200000.00 元（人民币 贰拾万元整）。 - 合同工期：90天。 - 开工时间：2023年7月3日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 吊顶安装； - 室内墙面刮第一遍腻子； - 四-六层室内地面砂浆找平，走廊地砖铺贴； - 消防报警烟感、扬声器安装； - 配电箱安装； 后附图片 吊顶 墙面腻子 地面 消防报警 配电箱安装 - 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） 地砖 - 其他：（若有） |  |  |