幼儿园扩建工程工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞 张超

跟踪时间：2020年4月2日~2020年4月30日

**跟 踪 日 志**

天气： 气温：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：幼儿园扩建工程工程 | | |
| 日期：2020-4-2-30 |  | 记录人： 祝红霞 张超 |
| **一：现场情况：**  幼儿园扩建工程由于受新冠疫情影响，直到4月2日总包方才进场。前期接受学校防疫管理，主要进行每日生活场地消杀，4月15日工地现场人员体检，做抗体检测。  进场后由于材料及施工人员复位还是受影响，4月16日木工进场， 因此工程进展缓慢，4月17日脚手架安全专项检查。后期工程缓慢步入正轨。主要完成以下工作：   1. 三四层结构模板拆除。 2. 室内地圈梁浇筑，墙体的砌筑，二构的钢筋绑扎、预留。 3. 二构的模板支撑及浇筑。 | | |