**华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程**

跟

踪

周

报

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 郭婧 隆洁颖

跟踪时间：2022年10月31日~2022年11月4日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2022年10月31日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、工程概况：**  1.施工内容：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设。  建设内容包括：土石方工程、砌筑工程、金属结构工程、屋面及防水工程、油漆、涂料、裱糊工程、给排水、采暖、燃气工程。  2.施工单位：武汉恒昊建设有限公司。  3.合同金额：58.16万元，其中暂列金8万元。  4.合同工期：50日历天。  **二、施工进展：**  1.基层拌和及碾压  1667570691222  1667570804015  1667570748459 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2022年11月2日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**  1.排水管施工；  2.排水管沟槽土方开挖宽度300mm,深度10mm；  3.素土夯实后，土方回填至基础地梁下150mm。  微信图片_202211041535213 | | |
| 微信图片_20221104153520 微信图片_202211041535201  微信图片_202211041535216 微信图片_202211041535218  **二、材料抽检：**  PVC-U排水管DN110  微信图片_202211041535211  微信图片_20221104153521 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2022年11月3日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**  1、水稳基层浇水养护，夯实；  2、排水管土方开挖。  IMG_20221103_081721  IMG_20221103_081801  IMG_20221103_081828 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 | | |
| 日期：2022年11月4日 | 星期五 | 记录人：隆洁颖 |
| **一、施工进展：**  1、排水管预埋完成后土方回填；  2、排水管立管高度300mm；  3、东侧一处T型排水管预埋土方开挖宽度为300mm,深度为150mm。  微信图片_20221104153550 微信图片_202211041535492  微信图片_202211041535495 微信图片_202211041535497  微信图片_202211041535498 微信图片_202211041535499 | | |