**华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程**

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2024年3月25日~2024年3月31日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程 | | |
| 日期：2024年3月31日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库建筑工程总建筑面积1327m2，包含土建及钢结构，电气，弱电，消防，给排水，空调等。 2. 施工单位：莱克建设集团有限公司。 3. 合同金额： ¥3489000.00（人民币叁佰肆拾捌万玖千元整），其中暂列金¥100000.00（人民币 拾万元整 ）。 4. 合同工期：45天。 5. 开工时间：2023年11月24日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. 方钢立柱、屋面檩条、墙面檩条安装。   **后附图片**  **方钢立柱：**  **IMG_20240326_154116699**  **屋面檩条：**  **IMG_20240326_154111808**  **墙面檩条：**  **IMG_20240326_154601213**   1. **其他（若有）**   从开工至今已施工129天，仅施工完成基础、钢结构梁柱、檩条，水电预埋等，工期严重超期。 | | |