

华中农业大学110kV专用变电站主变室维修改造工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年7月5日~2026年7月26日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学110kV专用变电站主变室维修改造工程  

	日期：2026年7月5日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：110kV变电站内新建一座110kV主变室以及一二次电缆通道、新建一座事故油池并对原有事故油池扩建，变电站内道路、绿化等配套设施，变电站内各电气室改造，屋顶防水等
2. 施工单位：武汉博安建设工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4. [bookmark: _GoBack]合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为¥2107000.00（人民币贰佰壹拾万柒仟元），其中暂列金¥165137.62（税前）（人民币壹拾陆万伍仟壹佰叁拾柒元陆角贰分（税前））。
5. 合同工期：90日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1. 水泥搅拌桩施工后，需要养护停工7.5-7.20
2. 原水管迁改至散水
3. 钢板桩施工，土方开挖
4. 屋面防水卷材施工3mm厚防水卷材
施工现场照片：[image: img_20260721_170015609][image: IMG_20260721_164459536][image: IMG_20260721_170028306]
原水管人工开挖改至散水上
[image: img_20260723_101930814][image: IMG_20260723_101659260][image: IMG_20260723_101743433]
钢板桩长度测量，6米钢板桩及9米钢板桩
[image: IMG_20260723_101812453][image: IMG_20260723_102336970]
[image: IMG_20260726_083912519][image: IMG_20260726_084248319]
钢板桩施工及土方开挖
[image: 微信图片_20260720154337_70_1766][image: 微信图片_20260720154339_72_1766]
卷材局部铲除处理
[image: 微信图片_20260720155234_92_1766][image: 848b07e1f51386fc86fe5cce6a4fc48e]

[image: d5442ff4274c5a576df5f83fde22a460]
屋面卷材施工
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: ][image: 微信图片_20260720155235_93_1766]
四、其他：（若有）
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