华中农业大学110kV专用变电站主变室维修改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2026年7月5日~2026年7月26日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学110kV专用变电站主变室维修改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年7月5日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：110kV变电站内新建一座110kV主变室以及一二次电缆通道、新建一座事故油池并对原有事故油池扩建，变电站内道路、绿化等配套设施，变电站内各电气室改造，屋顶防水等 - 施工单位：武汉博安建设工程有限公司 - 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司 - 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为¥2107000.00（人民币贰佰壹拾万柒仟元），其中暂列金¥165137.62（税前）（人民币壹拾陆万伍仟壹佰叁拾柒元陆角贰分（税前））。 - 合同工期：90日历天 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 水泥搅拌桩施工后，需要养护停工7.5-7.20 - 原水管迁改至散水 - 钢板桩施工，土方开挖 - 屋面防水卷材施工3mm厚防水卷材 - 施工现场照片： - 原水管人工开挖改至散水上 - 钢板桩长度测量，6米钢板桩及9米钢板桩 - 钢板桩施工及土方开挖 - 卷材局部铲除处理 - 屋面卷材施工 - 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） - 四、其他：（若有） |  |  |