

华中农业大学110kV专用变电站主变室维修改造工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年8月24日~2026年8月30日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学110kV专用变电站主变室维修改造工程  

	日期：2026年8月28日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：110kV变电站内新建一座110kV主变室以及一二次电缆通道、新建一座事故油池并对原有事故油池扩建，变电站内道路、绿化等配套设施，变电站内各电气室改造，屋顶防水等
2. [bookmark: _GoBack]施工单位：武汉博安建设工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为¥2107000.00（人民币贰佰壹拾万柒仟元），其中暂列金¥165137.62（税前）（人民币壹拾陆万伍仟壹佰叁拾柒元陆角贰分（税前））。
5. 合同工期：90日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1. 隔油池基坑土方回填
2. 主变室6.5米处以下柱、梁钢筋、模板制作安装；
3. 内架搭设
施工现场照片：[image: IMG_20260825_090810299]
隔油池基坑土方回填

[image: IMG_20260825_090751778]
[image: IMG_20260826_170213466][image: IMG_20260826_170216166]

内架搭设

[image: img_20260827_174759356]
主变室6.5米处以下柱、梁钢筋、模板制作安装；

3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）

[image: img_20260827_175924893][image: img_20260827_175949764]
四、其他：（若有）

 [image: ed9863a4e6020e1cc03ea78e6663f9e3]
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