

华中农业大学110kV专用变电站主变室维修改造工程
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年8月31日~2026年9月6日

跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学110kV专用变电站主变室维修改造工程  

	日期：2026年9月6日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. [bookmark: _GoBack]施工内容：110kV变电站内新建一座110kV主变室以及一二次电缆通道、新建一座事故油池并对原有事故油池扩建，变电站内道路、绿化等配套设施，变电站内各电气室改造，屋顶防水等
2. 施工单位：武汉博安建设工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为¥2107000.00（人民币贰佰壹拾万柒仟元），其中暂列金¥165137.62（税前）（人民币壹拾陆万伍仟壹佰叁拾柒元陆角贰分（税前））。
5. 合同工期：90日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1. 主控室6.5m以下柱梁模板拆除，12m处屋面梁板模板制作安装，内架搭设
施工现场照片：
[image: IMG_20260831_090307331][image: IMG_20260903_152759864][image: IMG_20260904_123849663]
6.5m以下柱梁模板拆除
[image: IMG_20260901_173201141]
梁板高支模内架搭设
[image: IMG_20260901_172919631]
徐工 QY25K‑Ⅱ 25 吨汽车起重机 施工材料垂直运输[image: IMG_20260903_153120714]
[image: IMG_20260904_124059405]12m处屋面梁板模板制作安装[image: img_20260904_124239778]
6.5m以上钢筋制作安装
[image: IMG_20260901_173755238][image: IMG_20260901_173825619]
围墙挂网抹灰
[image: IMG_20260831_090415381]
原配电楼外架搭设
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
四、其他：（若有）
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