华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第七十期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年6月8日-2026年6月14日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

弱电食堂弱电井1-4层机柜安装完成、暖通食堂新风机房设备风管连接完成、机电宿舍3-6层走道灯具完成、机电宿舍3-6层套内灯具完成、机电宿舍2-6层开关插座完成、消防宿舍厕所2-5喷淋头安装完成、消防食堂电动挡烟垂壁完成、幕墙弧形中庭脚手架拆除完成、幕墙超市干挂石材安装完成、幕墙宿舍玻璃幕墙开启扇框及扣盖安装完成，打胶完成、幕墙2号楼北面冲孔铝板安装完成、幕墙宿舍1、2号楼西面真石漆完成，石材打胶完成、精装宿舍电梯前室铝单板基层完成80%、精装宿舍活动室铝方通基层完成80%、精装宿舍楼卫生间晾衣架安装完成、精装宿舍楼3-6层碳晶板施工完成、精装食堂1-4层卫生间墙地砖完成、精装食堂2、3号楼梯贴砖完成、园林中庭外架下土方回填完成、园林西南侧水表井砌筑完成、园林食堂二楼楼梯钢筋绑扎完成，结构浇筑完成、园林北侧挡土墙墙身一次浇筑完成。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（对食堂卫生间贴砖测量、食堂装饰墙面测量、保温材料测量、伸缩缝施工测量、体院馆接消防水管测量、靠近橘园食堂道路施工及测量、食堂西南侧楼梯现场测量、食堂一层龙骨施工测量、食堂独立柱龙骨宽度测量、食堂地面贴砖施工测量、楼梯踢脚线测量、食堂楼梯栏杆测量、石材厚度测量、食堂不锈钢地沟测量、食堂墙面贴砖测量、屋面伸缩缝测量、宿舍不锈钢封板厚度测量、宿舍洗手台测量等）；
了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

挡土墙方案会；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。
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   食堂卫生间地砖施工
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  食堂卫生间贴砖测量
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  食堂装饰墙面施工及测量
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   保温材料进场及测量
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  伸缩缝施工测量
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   体院馆接消防水管施工及测量
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   靠近橘园食堂道路施工及测量
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  食堂西南侧楼梯施工及现场测量
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  食堂一层龙骨施工测量
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  食堂独立柱龙骨宽度测量
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  食堂地面贴砖施工测量
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  楼梯踢脚线施工及测量
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   食堂楼梯栏杆施工及测量
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   石材厚度测量
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  食堂不锈钢地沟施工及测量
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  食堂墙面贴砖施工及测量
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  屋面伸缩缝施工及测量

  [image: image73.jpg]


  [image: image74.jpg]



  宿舍不锈钢封板厚度测量
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  宿舍洗手台施工及测量
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  中庭土回填
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  回填土施工
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屋面水阀到场安装（品牌：标一）
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开关插座安装完成（品牌：西门子）、信息面板安装完成（品牌：一舟，参考品牌表中综合布线系统:施耐德、普鲁斯特、蓝斯倍尔，品牌不一致）
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弱电机房的机柜安装
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弱电机房桥架测量
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食堂竖向管道沿柱子明敷，未开槽
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PSP钢塑复合压力管进场（品牌：荣安，详见工作联系009PSP钢塑复合压力管品牌确认事宜）
[image: image102.jpg]whé -t

- T IVISVCED, R T VRN AR T O N TR TN AT e B

LARR = RiEiIS09001 2000 X R & & ZINE

LB RN F R e S Bubwww

agy.cn

—

lllull"'

=T\ ——
|

A= &Eﬁigﬁ

RERBRHAESS

3 AL
#1%:13785250508 2

853 X2DMEDY4BRYH2N



 [image: image103.jpg]b o % N e ",f;

TR 3
> -‘:f! . e

=% X _i‘,*

' d .':\ ‘5.‘_

"1 PO
‘, 3
Ak~

ks
v
G

TP

n_ lE?
(1 s (1 lll

BS 34 1988-065-9757

-

ﬁﬂmfﬁt FRRUAS

S BIKEN
HNCEDE

Bifh TKUPNMTTRAAPNC




屋面管道支架间距测量
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屋面管道支架测量
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消防柜测量

[image: image110.jpg]h
]
£
E
g
g

Lid

i

b | o | i
2,

Vg Ve Y




 [image: image111.jpg]


 

 [image: image112.jpg]b | o | g
g

S B IKEN
HnCEDE

Bifh AAT4WYNBCYYEEX




 [image: image113.jpg]1~ 2
—_— v, N
=11 S N
ny  J 4
A > 1

20

w

NO 440

ou3z

il

=i

= B2 /KEl

B CEDL

i WWE3DTRAYHKGEP

|




消防主管与体育馆接驳土方测量
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消防室外砖砌井测量
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