人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2026年3月30日~2026年4月5日

跟 踪 周 报

| 工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年4月5日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人） - 中国五冶集团有限公司（联合体成员） - 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司 - 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司 - 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。 - 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。 - 合同工期：720天。 - 计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 - 施工进展： - 试验田弃土点场地平整、板房调回、修机耕道； - P3基坑护坡喷锚； - P2土方开挖、外运； - 抗浮锚杆钻孔、注浆。 - 现场抽检： - 1、开挖电缆收方； - 2、抗浮锚杆钢筋； - 3、抗浮锚杆水泥； - 4、抗浮锚杆施工记录。 - 现场记录 - 试验田弃土点 - 基坑护坡喷锚 - 土方开挖、外运（部分土方运至微生物资源库项目回填） - 抗浮锚杆 - 开挖电缆收方 - 抗浮锚杆注浆管 - 抗浮锚杆水泥 抗浮锚杆记录 锚杆钢筋长度8.1米，DN25注浆管8.9米，定位器间距1.5m |  |  |