								

人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2026年4月13日~2026年4月19日


跟 踪 周 报
	工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

	日期：2026年4月19日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人）
中国五冶集团有限公司（联合体成员）
2. 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司
3. 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4. 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。
5. 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。
6.合同工期：720天。
7.计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 
2、 施工进展：
[image: 微信图片_20260419232757_639_588]
1、 P2基坑护坡喷锚；
2、 P3抗浮锚杆桩施工；
3、 P2土方外运；
4、 P3抗浮锚杆试桩强度检测；
5、 P2 P3基础抗压静载实验；
6、 P2基础捡土平整，垫层浇筑；
7、 苎麻基地水电安装、铺草皮。
3、  现场抽检：
1、抗浮锚杆桩抽检；
2、钢筋进场记录；
3、P2基槽标高抽检；
4、P2垫层厚度抽检；
5、P2垫层混凝土。
4、 现场记录
基坑支护喷锚
[image: IMG_20260413_104445][image: IMG_20260413_104309401][image: IMG_20260416_143659128]
挖土方
[image: IMG_20260416_143109177][image: IMG_20260417_105952622]
抗浮锚杆桩
[image: IMG_20260413_103551181][image: IMG_20260416_143404500][image: IMG_20260416_143839781][image: IMG_20260417_105709405]
抗压静载实验
[image: IMG_20260413_104244011][image: IMG_20260419_152048690]
抗浮锚杆强度检测
[image: IMG_20260419_152022225]
P2基槽捡底
[image: IMG_20260418_101811651][image: IMG_20260418_101902087][image: IMG_20260419_151042039][image: IMG_20260419_151133518]
P2垫层浇筑
[image: IMG_20260419_183911918]
苎麻基地弃土点接电
[image: IMG_20260413_101521106][image: IMG_20260413_101556194][image: IMG_20260413_101622328][image: IMG_20260419_153256317]
苎麻基地弃土点接灌溉水管
[image: IMG_20260413_101454559][image: IMG_20260414_101801120][image: IMG_20260414_101811652]
苎麻基地弃土点灌溉水管东侧改至西侧
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苎麻基地弃土点铺草皮
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抗浮锚杆抽检
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钢筋进场
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基槽标高抽检
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垫层厚度抽检
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垫层混凝土
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