人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2026年4月13日~2026年4月19日

跟 踪 周 报

| 工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年4月19日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人） - 中国五冶集团有限公司（联合体成员） - 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司 - 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司 - 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。 - 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。 - 6.合同工期：720天。 - 7.计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 - 施工进展： - P2基坑护坡喷锚； - P3抗浮锚杆桩施工； - P2土方外运； - P3抗浮锚杆试桩强度检测； - P2 P3基础抗压静载实验； - P2基础捡土平整，垫层浇筑； - 苎麻基地水电安装、铺草皮。 - 现场抽检： - 1、抗浮锚杆桩抽检； - 2、钢筋进场记录； - 3、P2基槽标高抽检； - 4、P2垫层厚度抽检； - 5、P2垫层混凝土。 - 现场记录 - 基坑支护喷锚 - 挖土方 - 抗浮锚杆桩 - 抗压静载实验 - 抗浮锚杆强度检测 - P2基槽捡底 - P2垫层浇筑 - 苎麻基地弃土点接电 - 苎麻基地弃土点接灌溉水管 - 苎麻基地弃土点灌溉水管东侧改至西侧 - 苎麻基地弃土点铺草皮 - 抗浮锚杆抽检 - 钢筋进场 基槽标高抽检 垫层厚度抽检 垫层混凝土 |  |  |