人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2026年4月6日~2026年4月12日

跟 踪 周 报

| 工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年4月12日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人） - 中国五冶集团有限公司（联合体成员） - 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司 - 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司 - 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。 - 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。 - 合同工期：720天。 - 计划开工日期：2025 年 12 月 26 日。 - 施工进展： - 试验田弃土点排水管敷设、雨水井砌筑，修机耕道铺碎石，电缆敷设、灌溉水管安装； - 五综与人文社科楼中间弃土点灌溉管道拆除、检查井加高； - P2 P3土方开挖、外运； - 抗浮锚杆桩施工； - 基坑护坡喷锚。 - 现场抽检： - 1、弃土点灌溉管道拆除收方； - 2、弃土点管井、电缆、水管抽检； - 3、抗浮锚杆桩抽检。 - 现场记录 - 试验田排水管道 - 机耕道碎石 - 工具房雨棚板更换 - 电缆敷设 - 灌溉水管安装 - 灌溉管道拆除 - 土方开挖、外运（五综与人文社科楼中间弃土点） - 抗浮锚杆桩 - 护坡喷锚 - 灌溉管道拆除收方 - 弃土点检查井 - 弃土点电缆、线管 - 弃土点水管 抗浮锚杆桩抽检 |  |  |