								

人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2026年5月11日~2026年5月17日


跟 踪 周 报
	工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

	日期：2026年5月17日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人）
中国五冶集团有限公司（联合体成员）
2. 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司
3. 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4. 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。
5. 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。
6.合同工期：720天。
7.计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 
2、 施工进展：
[image: 微信图片_20260518003311_898_588]
1、 P2筏板、剪力墙柱钢筋绑扎；
2、 P2避雷网焊接；
3、 P2止水钢板焊接；
4、 P3基础捡底、垫层浇筑；
5、 P3砖胎膜砌筑粉刷；
6、 P3抗浮锚杆桩头处理；
7、 P2独立柱、管沟钢筋绑扎、支模版；
8、 P2管件预埋。
3、  现场抽检：
1、 P2止水钢板抽检；
2、 P2避雷扁铁、焊接点抽检；
3、 P2筏板钢筋抽检；
4、 P2筏板混凝土；
5、 P3垫层混凝土；
6、 [bookmark: _GoBack]P3垫层厚度抽检；
7、 P2独立柱、管沟钢筋抽检。
4、 现场记录
P2筏板钢筋绑扎
[image: IMG_20260511_144442199][image: IMG_20260511_144444298]
P2避雷网焊接
[image: IMG_20260511_144808170][image: IMG_20260511_144845109]
P2止水钢板焊接
[image: IMG_20260512_104836510][image: IMG_20260512_104845480]
P3基础捡底
[image: IMG_20260511_145644966][image: IMG_20260514_153442621]
P3垫层浇筑
[image: IMG_20260513_080523738][image: IMG_20260515_101441712]
P3砖胎膜砌筑粉刷
[image: img_20260515_100057750]
P3抗浮锚杆桩头处理
[image: img_20260511_112223012]
P2独立柱、管沟
[image: IMG_20260515_101703126][image: IMG_20260515_101757003][image: IMG_20260515_101945453]
P2管件预埋
[image: IMG_20260515_102006322]
P2止水钢板
[image: IMG_20260512_103719434][image: IMG_20260512_105316995]
P2避雷网焊接
[image: IMG_20260511_144511871][image: IMG_20260511_144544273]
P2避雷网扁铁
[image: IMG_20260512_103807005][image: IMG_20260512_104002808]
P2筏板面筋
[image: IMG_20260512_104527321][image: IMG_20260512_104557810][image: IMG_20260512_104923878][image: IMG_20260512_104710934][image: IMG_20260512_105135205]
P2筏板混凝土
[image: IMG_20260513_154404852][image: IMG_20260513_081041657][image: IMG_20260513_154411419]
P3桩头处理
[image: img_20260511_112223012]
砖胎膜
[image: img_20260511_113944517]
P3垫层混凝土
[image: IMG_20260514_155730002]
P3垫层厚度
[image: img_20260515_094909778][image: img_20260514_084435383][image: img_20260514_084548937][image: img_20260515_095338477]
P3独立柱钢筋
[image: IMG_20260515_101614195][image: IMG_20260515_101953995]
P2管沟钢筋
[image: IMG_20260515_101724145][image: IMG_20260515_101738710]
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