								

人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2026年5月4日~2026年5月10日


跟 踪 周 报
	工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

	日期：2026年5月10日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人）
中国五冶集团有限公司（联合体成员）
2. 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司
3. 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4. 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。
5. 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。
6.合同工期：720天。
7.计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 
2、 施工进展：
[image: 微信图片_20260510235039_860_588]
1、 P2独立基础浇筑；
2、 P2筏板钢筋绑扎；
3、 P3基础捡底、垫层浇筑；
4、 P3砖胎膜砌筑粉刷。
3、  现场抽检：
1、 P2独立基础钢筋抽检；
2、 P2筏板钢筋抽检；
3、 P3基槽标高抽检；
4、 P3垫层厚度抽检；
5、 P3砖胎膜抽检。
4、 现场记录
P2独立基础
[image: IMG_20260506_162915850][image: IMG_20260506_163140902][image: IMG_20260507_151323349]
P2筏板钢筋
[image: IMG_20260508_145533447][image: IMG_20260509_151232048][image: IMG_20260510_171936391]
P3基础捡底
[image: IMG_20260506_162748463][image: IMG_20260505_105407132][image: IMG_20260509_113435798][image: IMG_20260510_170322561]
P3垫层浇筑
[image: IMG_20260508_145047643]
P3砖胎膜砌筑粉刷
[bookmark: _GoBack][image: IMG_20260506_111838824][image: IMG_20260509_113305046][image: IMG_20260510_171323963]
P2独立基础
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P2电缆沟
[image: IMG_20260506_163326906][image: IMG_20260506_163338586][image: IMG_20260506_163357511]
P2筏板马镫筋
[image: IMG_20260509_151212571][image: IMG_20260509_151219687]
P2筏板底筋
[image: IMG_20260509_151307393][image: IMG_20260509_151259052][image: IMG_20260509_151313573]
P2筏板侧面钢筋
[image: IMG_20260509_151527718][image: IMG_20260509_151533605]
P3基槽标高抽检
[image: IMG_20260510_170705595][image: IMG_20260510_170858981]
P3垫层厚度抽检
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P3砖胎膜
[image: img_20260509_112708069]
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